## Arkusz1
Harmonogram robót zad. 5-05-16-032-1	lp.	czynność	Czas trwania / (dni robocze)	Czas trwania / (od dn. - do dn.)	2024-04-01	2024-04-02	2024-04-03	2024-04-04	2024-04-05	2024-04-06	2024-04-07	2024-04-08	2024-04-09	2024-04-10	2024-04-11	2024-04-12	2024-04-13	2024-04-14	2024-04-15	2024-04-16	2024-04-17	2024-04-18	2024-04-19	2024-04-20	2024-04-21	2024-04-22	2024-04-23	2024-04-24	2024-04-25	2024-04-26	2024-04-27	2024-04-28	2024-04-29	2024-04-30	2024-05-01	2024-05-02	2024-05-03	2024-05-04	2024-05-05	2024-05-06	2024-05-07	2024-05-08	2024-05-09	2024-05-10	2024-05-11	2024-05-12	2024-05-13	2024-05-14	2024-05-15	2024-05-16	2024-05-17	2024-05-18	2024-05-19	2024-05-20	2024-05-21	2024-05-22	2024-05-23	2024-05-24	2024-05-25	2024-05-26	2024-05-27	2024-05-28	2024-05-29	2024-05-30	2024-05-31	2024-06-01	2024-06-02	2024-06-03	2024-06-04	2024-06-05	2024-06-06	2024-06-07	2024-06-08	2024-06-09	2024-06-10	2024-06-11	2024-06-12	2024-06-13	2024-06-14	2024-06-15	2024-06-16	2024-06-17	2024-06-18	2024-06-19	2024-06-20	2024-06-21	2024-06-22	2024-06-23	2024-06-24	2024-06-25	2024-06-26	2024-06-27	2024-06-28	2024-06-29	2024-06-30	2024-07-01	2024-07-02	2024-07-03	2024-07-04	2024-07-05	2024-07-06	2024-07-07	2024-07-08	2024-07-09	2024-07-10	2024-07-11	2024-07-12	2024-07-13	2024-07-14	2024-07-15	2024-07-16	2024-07-17	2024-07-18	2024-07-19	2024-07-20	2024-07-21	2024-07-22	2024-07-23	2024-07-24	2024-07-25	2024-07-26	2024-07-27	2024-07-28	2024-07-29	2024-07-30	2024-07-31	2024-08-01	2024-08-02	2024-08-03	2024-08-04	2024-08-05	2024-08-06	2024-08-07	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-10	2024-08-11	2024-08-12	2024-08-13	2024-08-14
	1	Podpisanie Umowy	1	1
	2	Organizacja zaplecza placu budowy,przekazanie placu budowy i wnioski materiałowe	22	1-22
	3	Zabezpieczenie budowy,ustawienie przez Wykonawcę tablicy informacyjnej	3	23-25
	4	Zajęcie pasa drogowego	16	26-41
	5	Budowa sieci kanalizacyjnej sanit. odcinek Sistn - S1 (metoda bezwykopowa dł 34,0m D200, i=(wg profilu):zamontowanie urządzeń odwadniających i uruchomienie(dotyczy komory),wykonanie przewiertu, sprawdzenie kanal. poprzez wykonanie inspekcji CCTV (przegląd telewizyjny przewodów) , odtworzenie nawierzchni (dotyczy komór przewiertnych).	5	42-46
	6	Budowa sieci kanalizacyjnej sanit. odcinek S1 - S2 (metoda bezwykopowa dł 29,5m D200, i=(wg profilu):zamontowanie urządzeń odwadniających i uruchomienie(dotyczy komory),wykonanie przewiertu, sprawdzenie kanal. poprzez wykonanie inspekcji CCTV (przegląd telewizyjny przewodów) , odtworzenie nawierzchni (dotyczy komór przewiertnych).	5	47-51
	7	Budowa sieci kanalizacyjnej sanit. odcinek S2 - S3 (metoda wykopowa dł 20m D200, i=(wg profilu): zamontowanie urządzeń odwadniających i uruchomienie, wykonanie wykopów umocnionych obustronnie ,montaż kanałów, sprawdzenie kanal. poprzez wykonanie inspekcji CCTV (przegląd telewizyjny przewodów) ,montaż taśmy lokalizacyjnej, odtworzenie nawierzchni.	5	52-56
	8	Budowa przyłącza kanalizacji sanit. odcinek S2 - Sp1 (metoda wykopowa dł 14m D160, i=(wg profilu):zamontowanie urządzeń odwadniających i uruchomienie, wykonanie wykopów umocnionych obustronnie ,montaż kanałów, sprawdzenie kanal. poprzez wykonanie inspekcji CCTV (przegląd telewizyjny przewodów) ,montaż taśmy lokalizacyjnej, odtworzenie nawierzchni.	2	57-58
	9	Budowa przyłącza kanalizacji sanit. odcinek S3 - Sp2 (metoda bezwykopowa dł 14m D160, i=(wg profilu):zamontowanie urządzeń odwadniających i uruchomienie(dotyczy komory),wykonanie przewiertu, sprawdzenie kanal. poprzez wykonanie inspekcji CCTV (przegląd telewizyjny przewodów) , odtworzenie nawierzchni.( dotyczy komór przewiertnych)	2	59-60
	10	Wykonanie próby szczelności i płukanie	2	61-62
	11	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni w drogach na całości robót oraz uzyskanie protokołów odbioru z ZDM w Poznaniu	7	63-69
	12	Wykonanie mapy powykonawczej inwestycji	4	70-73
	13	Zakończenie budowy	2	74-75
	14	Zawiadomienie(z uzyskaniem poświadczenia zawiadomienia) właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy	3	74-76
	15	Przekazanie tabeli OT weryfikacja i akceptacja	18	74-91
	16	Przekazanie dokumentacji powykonawczej weryfikacja,akceptacja,wgranie dokum. powyk. do repozytorium.	18	74-91
	17	Odbiór końcowy z Inwestorem	3	92-94
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
		Ilość dni -136
		Ilość dni roboczych -94