## Karta obiegowa
Karta obiegowa realizacji dokumentacji projektowej
| Karta obiegowa nr | z dnia | Opracował: | [10 empty] | - Raportowanie za pomocą niniejszej karty obiegowej zgodnie z zapisami Umowy jest podstawą do wnioskowania o ewentualny aneks terminowy. - Wypełnioną kartę obiegową należy dostarczyć do AQUANET S.A. miesięcznie, w formie elektronicznej na adres e-mail koordynatora zadania.
| 0 | rrrr-mm-dd | imię i nazwisko | Nnnnnn Mmmmmm
|  |  | adres e-mail | mnmnmn@mn.mn |  | telefon |  |  | 000-000-000
| UMOWA | (uzupełnić numer Umowy) | z dnia | (uzupełnić datę: rrrr-mm-dd) |  | data zakończenia Umowy | [7 empty] | (uzupełnić datę: rrrr-mm-dd)
| Nr zadania inwestycyjnego | (uzupełnić numer zadania inwestycyjnego)
| Nazwa zadania inwestycyjnego | (uzupełnić nazwę zadania inwestycyjnego)
| Koordynator zadania | Nnnnnn Mmmmmm | adres e-mail | mnmnmn@mn.mn |  | telefon | [7 empty] | 000-000-000 | [8 empty] | zafakturowano | (uzupełnić %)
Etap | Pozycja / Działanie |  | Data realizacji (rrrr-mm-dd) | Uwagi do etapu / napotkane problemy | plan / realizacja | Miesiące trwania Umowy | [16 empty] | Harmonogram terminowy | Harmonogram finansowania
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[6 empty] | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ETAP 1 | Raport z wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną |  | 2021-07-16 | 1. Problem | plan / realizacja | [17 empty] | 15 mc-y | 50% wartości Umowy | bar: Miesiące trwania Umowy 1 VI
| Mapy do celów projektowych |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 1 VI to Miesiące trwania Umowy 3 VIII
| Mapy ewidencyjne |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 2 VII
| Wypisy z rejestru gruntów |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 2 VII
| Wstępne wskazanie zieleni do usunięcia i kolizji z uzbrojeniem (jeśli dotyczy) |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 4 IX
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich | złożenie wniosku o pozwolenie |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 7 XII to Miesiące trwania Umowy 9 II
uzyskanie pozwolenia
| Warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o.o. | złożenie wniosku o wydanie warunków |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 VIII to Miesiące trwania Umowy 4 IX
uzyskanie warunków | bar: Miesiące trwania Umowy 3 VIII to Miesiące trwania Umowy 4 IX
| Uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków | złożenie wniosku o uzgodnienie |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 VIII; Miesiące trwania Umowy 9 II
uzyskanie uzgodnienia | bar: Miesiące trwania Umowy 4 IX
| Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | złożenie wniosku o wydanie decyzji |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 7 XII to Miesiące trwania Umowy 9 II
uzyskanie decyzji
| Wypis i wyrys z MPZP | złożenie wniosku o wypis i wyrys z MPZP |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 VIII
uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP | bar: Miesiące trwania Umowy 4 IX
| Warunki przyłączenia od Enea Operator Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059) z późniejszymi zmianami | złożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 5 X to Miesiące trwania Umowy 6 XI
uzyskanie uzgodnienia | bar: Miesiące trwania Umowy 6 XI
| Wykonanie ekspertyz technicznych istniejących budynków przewidzianych pod montaż instalacji fotowoltaicznych | złożenie ekspertyz do uzgodneinia |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 7 XII
uzyskanie uzgodnienia Aquanet
| Uzgodnienie Koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Mosina wraz z infrastrukturą towarzyszącą | złożenie ekspertyz do uzgodneinia |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 8 I to Miesiące trwania Umowy 9 II
uzyskanie uzgodnienia Aquanet
| Prezentacja multimedialna | przekazanie do Aquanet |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 4 IX to Miesiące trwania Umowy 6 XI
sprawdzenie i uzyskanie pozytywnej opinii Aquanet
| Kompletna dokumentacja PFU | przekazanie dokumentacji PFU |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 10 III to Miesiące trwania Umowy 16 IX
sprawdzenie i uzgodnienie dokumentacji PFU wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Aquanet
ETAP 2 | Odbiór kompletnej dokumentacji projketowej przez Zamawiającego | przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej |  |  | plan / realizacja | [17 empty] | 17 mc-y | 50% wartości Umowy | bar: Miesiące trwania Umowy 17 X
przyjęcie dokumentacji projektowej i podpisanie protokołu końcowego
Legenda:
[8 empty] | - | planowany przez Biuro Projektowe okres realizacji zakresu prac
[8 empty] | - | wykonany przez Biuro Projektowe zakres prac
UWAGA: Przekroczenie terminów wynikających z błędów i braków projektanta nie będzie akceptowane aneksami terminowymi
Note on G12: Honorata Łoza: ciemny kolor oznacza postęp prac projektowych - oznacza ile miesięcy już minęło od podpisania umowy tj. co miesiąc należy zaznaczyć kolejne pola z kolejnymi miesiącami umowy

## Uzgodnienia terenowo-prawne
załącznik do Karty obiegowej stanu realizacji dokumentacji projektowej Zestawienie uzgodnień terenowo-prawnych
Zgody na zajęcie terenu, umowy dzierżawy, promesy*
Instytucja | Czynność | Data
WGN - promesy | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
WGN - umowy | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
ZDM | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
PKP | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
KOWR (dawniej ANR) | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
Inne (uzupełnić) | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
Inne (uzupełnić) | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
* w załączniku należy uwzględnić wszystkie instytucje, nie uwzględniać osób prywatnych

## Instrukcja
Wiersz | Kolumna | Instrukcja wypełniania karty obiegowej
14-46 | E | Należy wpisywać tylko hasło sygnalizujące napotkany na etapie prac projektowych problem - w razie potrzeby opisać szczegółowo problem w korespondencji bieżącej z koordynatorem zadania inwestycyjnego AQUANET S.A.
12 | G-W | Wyjaśnienie - oznacza mięsiące trwania Umowy.
13 | G-W | Oznacza miesiące kalendarzowe trwania umowy - należy dostosować odpowiednio dla przedmiotowego zadania tj. wpisując pod "1" w wierszu 12 (kolumna G) numer rzymski miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano Umowę dla przedmiotowego zadania.
12-13 | G-W | Należy uzupełniać co miesiąc w przekazywanej karcie obiegowej, kolorem ciemnym niebieskim, postęp prac projektowych (jakie miesiące Umowy już minęły).
14-46 | G-W | Uzupełnić odpowiednio dla przedmiotowego zadania pola koloru żółtego i zielonego (pola koloru żółtego oznaczają planowane terminy - uzupełnić jeden raz na początku, a zielone oznaczają wykonane rzeczywiste terminy, które należy uzupełniać co miesiąc w przekazywanej karcie obiegowej).
14-46 | U | Uzupełnić zgodnie z wypełnionymi na żółto polami w kolumnach G-W.
3-9 | C-V | Uzupełnić zgodnie z podpisaną Umową.