## METRYCZKA
#N/A
METRYCZKA
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy | TEST TEST TEST | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy | TEST TEST TEST | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający | TEST TEST TEST
Wykonawca | TEST TEST TEST
Inżyniera Kontraktu | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja
Zamawiający | TEST TEST 1 | Przedstawiciel Zamawiającego
| TEST TEST 2 | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
| TEST TEST 3 | Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana
| TEST TEST 4 | Inspektor Nadzoru branża elektryczna
| TEST TEST 5 | Inspektor Nadzoru branża AKPiA
| TEST TEST 6 | Inspektor Nadzoru branża mechaniczna
| TEST TEST 7 | Inspektor Nadzoru branża technologiczna
| TEST TEST 8 | Inspektor Nadzoru branża drogowa
| TEST TEST 9 | Inspektor Nadzoru branża zieleni
| TEST TEST 10 | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca | TEST TEST 11 | Przedstawiciel Wykonawcy
| TEST TEST 12 | Kierownik Budowy
| TEST TEST 13 | Kierownik Robót branża sanitarna
| TEST TEST 14 | Kierownik Robót branża konstrukcyjno-budowlana
| TEST TEST 15 | Kierownik Robót branża elektryczna
| TEST TEST 16 | Kierownik Robót branża AKPiA
| TEST TEST 17 | Kierownik Robót branża mechaniczna
| TEST TEST 18 | Kierownik Robót branża technologiczna
| TEST TEST 19 | Kierownik Robót branża drogowa
| TEST TEST 20 | Kierownik Robót branża zieleni
| TEST TEST 21 | Koordynator ds. BHP
| TEST TEST 22 | Operator Zgrzewarki
Inżynier Kontraktu | TEST TEST 23 | Inżynier Rezydent
TEST TEST 24
Inwestor Zastępczy | TEST TEST 25
TEST TEST 26
ZASADY WYPEŁNIANIA PLIKU
Pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia/wypełnienia. Pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.
Pola metryczki oznaczone kolorem białym są częścią wspólną wszystkich arkuszy (wiersze od 1 do 15).
Po wypełnieniu informacji w metryczce dane przenoszą się automatycznie do pozostałych arkuszy.
Wybór źródła finansowania powoduje oznakowanie dokumentu: logo Aquanet S.A. dla zadań własnych lub dodatkowo logotyp FS dla zadań z dofinansowaniem zewnętrznym.
Pola metryczki oznaczone kolorem źółtym zawierają dane przedstawicieli poszczególnych uczestników (można skorzystać z Planu Komunikacji).
Po wypełnieniu informacji w metryczce, dane przeniosą się automatycznie do wskazanych arkuszy przy uwzględnieniu pełnionej funkcji danego przedstawiciela. Konieczna weryfikacja poprawności przypisania danej funkcji w danym dokumencie.

## Wniosek_M
|  |  | WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW/URZĄDZEŃ | [5 empty] | Miejscowość | Poznań
[9 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  |  | Kierownik Budowy
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
MATERIAŁ/URZĄDZENIE |  |  | Nazwa wyrobu
Nazwa handlowa
Typ/informacje dodatkowe
Producent/Dostawca |  |  | Pełna nazwa
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Odniesienie do poz. rozliczeniowej
Szacunkowa ilość |  |  |  |  | Jednostka
Zgodnie z wymaganiami Kontraktu, wnioskuję o zatwierdzenie źródła pochodzenia w/w Materiałów/Urządzeń.
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
ZAŁĄCZNIKI | [8 empty] | Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego
1 | Świadectwo zgodności | [6 empty] | ilość stron
2 | Aprobata Techniczna | [6 empty] | ilość stron
3 | Atesty i Certyfikaty | [6 empty] | ilość stron
4 | Karty Katalogowe | [6 empty] | ilość stron
5 | Wyniki Badań laboratoryjnych | [6 empty] | ilość stron
6 | Inne (wymienić) | [6 empty] | ilość stron
STATUS ZATWIERDZANIA WNIOSKU |  |  | Zatwierdzam |  |  | Zatwierdzam z uwagami |  |  | Odrzucam
Uwagi Inspektora Nadzoru
PODPISY
Zamawiający | [5 empty] | Inżynier Kontraktu
1 | data i podpis |  |  |  |  | 1 | data i podpis
[6 empty] | 2 | data i podpis
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_PID
|  | PROTOKÓŁ INSPEKCJI DOSTAW |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
Inżynier Kontraktu |  | 1
2
MATERIAŁ/URZĄDZENIE |  | Nazwa wyrobu |  |  |  | Nr wniosku materiałowego
Nazwa handlowa
Typ/informacje dodatkowe
Producent/Dostawca |  | Pełna nazwa
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Odniesienie do poz. rozliczeniowej
Szacunkowa ilość |  |  |  | Jednostka |  | Planowana data wbudowania |  | rrrr-mm-dd
Uwagi Wykonawcy
PODPIS |  | Wykonawca
1
ZAŁĄCZNIKI | [6 empty] | Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego
1 | [5 empty] | ilość stron
2 | [5 empty] | ilość stron
3 | [5 empty] | ilość stron
4 | [5 empty] | ilość stron
5 | [5 empty] | ilość stron
6 | [5 empty] | ilość stron
STATUS ZATWIERDZANIA DOSTAWY |  | Zatwierdzam |  |  | Zatwierdzam z uwagami |  | Odrzucam
Uwagi Inspektora Nadzoru
PODPISY
Zamawiający |  |  |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  |  |  | 1
2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Dziennik_pompowania
|  |  | DZIENNIK POMPOWANIA | [8 empty] | Miejscowość | Poznań
[12 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [9 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [8 empty] | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [8 empty] | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko | [7 empty] | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 | [6 empty] | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 | [6 empty] | Kierownik Budowy
REJESTR
Lp | Lokalizacja |  |  |  | Ilość igłofiltrów | Wydajność pompy [m3/s] | Moc agregatu [kW] | Czas pracy [h] | Data | Podpis Kierownika Budowy |  | Podpis Inspektora Nadzoru
1 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
2 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
3 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
4 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
5 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
6 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
7 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
8 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
9 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
10 | [8 empty] | rrrr-mm-dd
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Lista zgrzewów
|  |  | LISTA ZGRZEWÓW |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
PARAMETRY ZGRZEWÓW
Rodzaj sieci
Lokalizacja zgrzewów |  |  | miejscowość, ulica, odcinek, obiekt
Lp. | Lokalizacja zgrzewu [mb] |  |  |  | Nr zgrzewu | Rodzaj zgrzewu [doczołowy/ elektrooporowy] | Nr uprawnień zgrzewacza | Nr karty kontrolnej | Rodzaj połączenia [rura/ kształtka]
ZAŁĄCZNIKI
1 | Karta kontrolna zgrzewu doczołowego | [6 empty] | Ilość sztuk
2 | Karta kontrolna zgrzewu elektrooporowego | [6 empty] | Ilość sztuk
3 | Szkic geodezyjny | [6 empty] | Ilość sztuk
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Lista zgrzewów_protokół_1
|  | KARTA KONTROLNA ZGRZEWU DOCZOŁOWEGO |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 22 |  |  | Operator Zgrzewarki
|  | 2 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
PARAMETRY ZGRZEWÓW
Rodzaj sieci |  |  |  |  | Data wykonania zgrzewu | rrrr-mm-dd | Godzina | gg:mm
Lokalizacja zgrzewów |  | miejscowość, ulica, odcinek, obiekt
Operator |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Numer uprawnień
Parametry rury |  | Średnica/mm |  |  |  | Grubość ścianki/mm
|  | Materiał |  | PE 100 RC typ 3 |  | SDR | SDR 11
Producent rury/kształtki
Rodzaj kształtki
Producent zgrzewarki/typ | [6 empty] | Nr fabryczny
Firma kalibrująca |  |  |  |  | Data produkcji |  | Data kalibracji
DANE TECHNOLOGICZNE ZGRZEWANIA
Warunki atmosferyczne |  |  |  | oC | Słońce | Sucho | Mokro | Wiatr
Temperatura zgrzewania |  |  |  | oC | Dla urządzeń z automatyczną rejestracją procesu zgrzewania miejsce na wklejenie wydruku z urządzenia
Ciśnienie zgrzewania |  |  |  | Mpa
Czas nagrzewania |  |  |  | s
Czas studzenia |  |  |  | minuty
Szerokość wypływki min. i maks. |  |  |  | mm
Uwagi
Ocena jakości zgrzewu |  | Pozytywna |  |  |  | Negatywna
PODPISY |  | Wykonawca
1
2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Lista zgrzewów_protokół_2
|  | KARTA KONTROLNA ZGRZEWU ELEKTROOPOROWEGO |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 22 |  |  | Operator Zgrzewarki
|  | 2 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
PARAMETRY ZGRZEWÓW
Rodzaj sieci |  |  |  |  | Data wykonania zgrzewu | rrrr-mm-dd | Godzina
Lokalizacja zgrzewów |  | miejscowość. ulica, odcinek, obiekt
Operator |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Numer uprawnień
Parametry rury |  | Średnica/mm |  |  |  | Grubość ścianki/mm
|  | Materiał |  | PE 100 RC typ 3 |  | SDR | SDR 11
Producent rury/kształtki
Rodzaj kształtki
Producent zgrzewarki/typ | [6 empty] | Numer fabryczny
Firma kalibrująca |  |  |  |  | Data produkcji |  | Data kalibracji
DANE TECHNOLOGICZNE ZGRZEWANIA
Warunki atmosferyczne |  |  |  | oC | Słońce | Sucho | Mokro | Wiatr
Napięcie zgrzewania |  |  |  | V | Dla urządzeń z automatyczną rejestracją procesu zgrzewania miejsce na wklejenie wydruku z urządzenia
Czas nagrzewania |  |  |  | s
Czas studzenia |  |  |  | minuty
Uwagi
Ocena jakości zgrzewu |  | Pozytywna |  |  |  | Negatywna
PODPISY |  | Wykonawca
1
2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_wejścia_zejścia
|  | PROTOKÓŁ WEJŚCIA/ZEJŚCIA - TEREN PRYWATNY |  | Miejscowość | Poznań
|  |  |  | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB |  |  | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
LOKALIZACJA PRZYŁĄCZA
Imię i nazwisko Właściciela/Właścicieli
Adres przyłącza wraz z nr działki
ZGODA WŁAŚCICIELA/WŁAŚCICIELI NA WEJŚCIE NA TEREN PRYWATNY
Oświadczam (y), że w związku z realizacją inwestycji j/w, wyrażam (y) zgodę na wejście Wykonawcy robót na teren posesji celem wykonania przyłącza.
Podpis | Data i czytelny (e) podpis (y)
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WŁAŚCICIELI PO WYKONANIU PRZYŁĄCZA
Oświadczam (y), że po zakończeniu budowy przyłącza i odtworzeniu nawierzchni na terenie posesji, nie wnoszę (-simy) żadnych roszczeń i zastrzeżeń wobec tych prac.
Podpis | Data i czytelny (e) podpis (y)
WYKONAWCA PRZYŁĄCZA
Firma wykonująca prace
Osoba odpowiedzialna za budowę przyłącza |  | Imię i nazwisko | Data | Podpis
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Oświadczenie_płukanie
|  | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z PRZEPROWADZENIA PRÓB SZCZELNOŚCI I DEZYNFEKCJI |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Oświadczam, że w ramach zadania wykonałem wymagane projektem próby szczelności wybudowanych sieci oraz dokonałem płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej zgodnie z instrukcją.
Do powyższych czynności użyta została woda pochodząca z sieci należącej do AQUANET S.A. Użyta woda została opomiarowana zestawem wodomierzowym wypożyczonym od Zamawiającego.
Termin zdania zestawu wodomierzowego: |  |  |  | rrrr-mm-dd | Koszt zużytej wody został rozliczony.
PODPIS |  | Wykonawca
1
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Zestawienie_przyłączy
|  |  | ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH/KANALIZACYJNYCH PODLEGAJĄCYCH ODBIOROWI ŁĄCZNIE Z SIECIĄ | [11 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[15 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [12 empty] | Nr dokumentu |  | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [11 empty] | Źródło finansowania |  | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [11 empty] | Numer Kontraktu FS |  | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko | [10 empty] | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 | [9 empty] | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  |  | 1
PARAMETRY PRZYŁĄCZY
Lp | Ulica |  | Nr przyłącza |  | Nr posesji | Nr działki | Długość do granicy [m] | Długość od granicy [m] | Całkowita długość przyłącza [m] | Instalacja wewnętrzna [m] | Średnica [mm] | Materiał | Sposób włączenia do sieci (1) | Sposób zakończenia przyłącza (2) | Lokalizacja wodomierza (3) | Uwagi
(1) opaska+zasuwa, opaska do zgrzewania + zasuwa, nawiertka inna, trójnik, trójnik istniejący, istniejące wyprowadzenie, odgałęzienie nasadowe, przejście szczelne, studnia istniejąca, nabudowanie studni, nowa studnia S- studnia wodomierzowa, B- za pierwszą ścianą w budynku, I- inne określić miejsce montażu w uwagach
(2) konsola wodomierzowa w budynku, studnia wodomierzowa z konsolą, studnia wodomierzowa bez konsoli, przyłącze zakorkowane bez konsoli wodomierzowej, korek na przyłączu kanalizacyjnym, trójnik nabudowany na sieci, studzienka rewizyjna
(3 ) biuro, garaż, inne, klatka schodowa, korytarz, kotłownia, kuchnia, łazienka, piwnica, pokój, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie pod schodami, pomieszczenie techniczne, pralnia, studnia tymczasowa, studnia docelowa, studzienka, wiatrołap
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Opracował
1 |  |  | 1 |  |  | 1
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Zgoda_włączenie
|  |  | ZGODA NA WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
W nawiązaniu do negatywnej/pozytywnej * opinii wydanej przez dział JTW odnośnie weryfikacji wyników badania jakości wody dotyczącej:
Lokalizacja nowowybudowanego wodociągu |  |  | Miejscowość, ulica, obiekt |  | Węzły, średnica
Miejsce włączenia w istniejący wodociąg |  |  | Miejscowość, ulica, obiekt |  | Węzły, średnica
WYRAŻAM ZGODĘ NA WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI NA PONIŻSZYCH WARUNKACH:
Zlecić do AQUANET S.A. do działu MSW usługę zamykania i otwierania dopływu wody.
Poinformować mieszkańców o planowanym zamknięciu dopływu - kartki informacyjne z AQUANET S.A. dział MSW.
Poinformować Użytkownika oraz dział MUR o planowanym zamknięciu dopływu.
Poinformować Inspektora Nadzoru IB o zaplanowanym terminie wykonania włączenia do sieci wodociągowej.
Zgłosić punkt włączenia w stanie odkrytym do odbioru Inspektorowi Nadzoru IB.
Zgłosić gotowość do otwarcia wody do AQUANET S.A. do działu MSW lub do działu MUR.
NIE WYRAŻAM ZGODY NA WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ.
Badania należy powtórzyć.
ZAŁĄCZNIKI
1 | Opinia Działu JTW dotycząca weryfikacji wyników badania jakości wody
2 | Inne (wymienić)
PODPIS
Zamawiający
1
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Zgłoszenie_zakończenia
|  |  | ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU KOŃCOWEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  | Pełniona funkcja
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 11 | Przedstawiciel Wykonawcy
|  |  | 2 | TEST TEST 12 | Kierownik Budowy
Zgłaszam do Odbioru Końcowego Przedmiot w/w Umowy i jednocześnie proszę o wyznaczenie terminu przeprowadzenia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Jednocześnie oświadczam, że przed dniem złożonego Zgłoszenia, wszystkie roboty objęte Umową zostały zakończone.
ZAŁĄCZNIKI
1 | Decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zakończenia budowy
2 | Mapa z inwentaryzacji powykonawczej potwierdzona przez właściwy ośrodek geodezyjny
3 | Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej
4 | Dokumentacja powykonawcza w wersji cyfrowej (zarchiwizowana w Repozytorium Spółki)
5 | Tabela importu OT
Podpis |  |  | Wykonawca
1
2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_usterki
|  | PROTOKÓŁ USUNIĘCIA USTEREK |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  | 1
2
W nawiązaniu do listy wyszczególnionych usterek w Protokole Odbioru Końcowego z dnia | [7 empty] | rrrr-mm-dd
Przedstawiciele Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy zgodnie oświadczają, że z dniem | [7 empty] | rrrr-mm-dd
usterki nr | numer usterek |  |  | nie zostały/zostały * usunięte lub że wszystkie usterki nie zostały/zostały * usunięte.
UWAGI
w przypadku braku usunięcia wszystkich usterek wymienić jakie numery wymagają jeszcze usunięcia, w przypadku usunięcia wszystkich usterek należy wpisać nie dotyczy
ZAŁĄCZNIKI
1
2
3
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_usterki_lista
|  |  | PROTOKÓŁ USUNIĘCIA USTEREK - LISTA USTEREK |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżyniera Kontraktu |  |  | 1
2
LISTA USTEREK
Lp. | Usterka (opis usterki) |  |  |  | Obiekt/lokalizacja usterki |  | Data zgłoszenia (rrrr-mm-dd) | Data usunięcia (rrrr-mm-dd) | Status (usunięta/ nie usunięta)
1 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
2 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
3 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
4 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
5 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
6 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
7 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
8 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
9 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
10 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
11 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
12 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
13 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
14 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
15 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
16 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
17 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
18 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
19 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
20 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Karta_obmiaru
|  |  | KARTA OBMIARU | [5 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[9 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu |  | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania |  | własne | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS |  | TEST | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Kierownik Budowy
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
KARTA OBMIARU
Nr Rejestru Kart Obmiaru
Nr pozycji Przedmiaru/nr Karty Obmiaru dot. Pozycji
[5 empty] | Okres rozliczeniowy |  | rrrr-mm-dd |  |  | rrrr-mm-dd
Poz. Przedmiaru | Opis elementów rozliczeniowych |  |  |  | Jedn. | Ilość wg Przedmiaru Robót | Ilość wg Obmiaru Robót |  |  |  | Pozycja zamknięta Z
[7 empty] | Do okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym |  | Na koniec okresu rozliczeniowego
OBLICZENIA
UWAGI
ZAŁĄCZNIKI
1
2
3
4
5
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu |  |  | Opracował
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_nawierzchni
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU NAWIERZCHNI/ ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  |  | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 8 |  | Inspektor Nadzoru branża drogowa
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Wykonanie/Odtworzenie * nawierzchni dróg na poniższych zakresach zostało wykonane z następujących warstw/konstrukcji: • (Wpisać konstrukcję jezdni) • (Wpisać konstrukcję chodnika) • (Wpisać inne konstrukcje jeśli występują)
Lp. | Odcinek |  | Warstwa/konstrukcja |  | Materiał | Grubość warstwy [cm] | Powierzchnia/ długość | Jednostka [m²]/[m]
Kierownik budowy oświadcza |  |  | Roboty zostały wykonane niezgodnie/zgodnie * z dokumentacją techniczną.
Stwierdzone odstępstwa
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem)
2 | Badania nośności i zagęszczenia
3 | Protokół odbioru nawierzchni od Zarządcy drogi
4 | Odwierty nawierzchni
UWAGI
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  | 1
2 |  |  | 2 |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_POCR_b_konstrukcja
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT (ZANIKAJĄCYCH LUB ELEMENTÓW ROBÓT) |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001/K/…
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 3 |  |  | Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Branża robót |  |  | branża konstrukcyjna
Przedmiot i zakres odbioru |  |  | Nazwa robót wraz z krótkim opisem technicznym robót
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Nr pozycji wg Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa pozycji robót
Nr elementu robót wg Rozbicia Wykazu Cen / Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa elementu robót
Zgodnie z wymaganiami Umowy, zgłaszam w/w Roboty do Odbioru.
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zgłoszone do odbioru zostały wykonane |  |  |  |  | niezgodnie/zgodnie * |  | z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami Umowy (w tym WWiORB).
Uwagi:
1
2
3
4
5
Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę podczas Odbioru Robót *:
1 | Protokoły z Inspekcji Dostaw Materiałów/Urządzeń nr: ……
2 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr……
3 | Dokumentacja zdjęciowa
4 | Protokoły z badań/pomiarów/prób nr … z dnia ….
5 | Karta przekazania odpadu nr … z dnia …
6 | Operat geologiczny z dnia …
7 | Dokumentacja projektowa
8 | Inne (wymienić)
PODPIS
Zamawiający
1
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr …
2 | Protokoły z badań/pomiarów/prób
3 | Karta przekazania odpadu
4 | Operat geologiczny
5 | Inne (wymienić)
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_POCR_b_elektryczna
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT (ZANIKAJĄCYCH LUB ELEMENTÓW ROBÓT) |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001/E/…
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 4 |  |  | Inspektor Nadzoru branża elektryczna
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Branża robót |  |  | branża elektryczna
Przedmiot i zakres odbioru |  |  | Nazwa robót wraz z krótkim opisem technicznym robót
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Nr pozycji wg Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa pozycji robót
Nr elementu robót wg Rozbicia Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa elementu robót
Zgodnie z wymaganiami Umowy, zgłaszam w/w Roboty do Odbioru.
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zgłoszone do odbioru zostały wykonane |  |  |  |  | niezgodnie/zgodnie * |  | z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami Umowy (w tym WWiORB).
Uwagi:
1
2
3
4
5
Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę podczas Odbioru Robót *:
1 | Protokoły z Inspekcji Dostaw Materiałów/Urządzeń nr: ……
2 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr……
3 | Dokumentacja zdjęciowa
4 | Protokoły z badań/pomiarów/prób nr … z dnia ….
5 | Schematy
6 | Dokumentacja projektowa
7 | Inne (wymienić)
PODPIS
Zamawiający
1
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr …
2 | Protokoły z badań/pomiarów/prób
3 | Schematy
4 | Inne (wymienić)
5 | Inne (wymienić)
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_POCR_b_sanitarna
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT (ZANIKAJĄCYCH LUB ELEMENTÓW ROBÓT) | [5 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[9 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu |  | 001/S/…
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania |  | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS |  | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Branża robót |  |  | branża sanitarna
Przedmiot i zakres odbioru |  |  | Nazwa robót wraz z krótkim opisem technicznym robót
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Nr pozycji wg Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa pozycji robót
Nr elementu robót wg Rozbicia Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa elementu robót
DANE TECHNICZNE INSTALACJI/SIECI *
Instalacja/sieć |  | Zakres (Węzły) | Lokalizacja |  | Rodzaj | Materiał | Średnica [mm] | Ciśnienie [MPa] | Ilość | J.m. | Producent
TECHNOLOGIA ŁĄCZENIA I MONTAŻU:
Rury
Armatura
Inne (wymienić)
Kierownik budowy oświadcza, że:
- odcinki instalacji/sieci zostały wykonane zgodnie/niezgodnie* z uzgodnionym projektem**
- proces płukania i dezynfekcji przeprowadzono zgodnie z procedurą/uzgodnieniem
PRÓBA SZCZELNOŚCI
Data próby |  |  | rrrr-mm-dd
Godzina rozpoczęcia |  |  |  |  | Wysokość słupa wody [cm]/ciśnienia [MPa] na początku próby
Godzina zakończenia |  |  |  |  | Wysokość słupa wody [cm]/ciśnienia [MPa] na końcu próby
Badany odcinek (zakres węzłów)
Protokół odbioru częściowego/próby szczelności uznaje się za | [5 empty] | pozytywny/negatywny * .
Zgodnie z wymaganiami Umowy, zgłaszam w/w Roboty do Odbioru.
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zgłoszone do odbioru zostały wykonane |  |  |  |  | niezgodnie/zgodnie * |  |  | z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami Umowy (w tym WWiORB).
Uwagi:
1
2
3
4
5
Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę podczas Odbioru Robót *:
1 | Protokoły z Inspekcji Dostaw Materiałów/Urządzeń nr: ……
2 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr……
3 | Dokumentacja zdjęciowa
4 | Protokoły z badań/pomiarów/prób (m.in. próba szczelności, badanie zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym, dezynfekcja, dokumentacja spawania zgodnie z WWiOR-09 pkt. 6.3, badanie wydajności wentylatorów, badania powłok ochronnych, etc.): nr …. z dnia
5 | Dziennik spawania/zgrzewania * …
6 | Operat geologiczny z dnia ….
7 | Wyniki badań bakteriologicznych: …………..
8 | Dokumentacja projektowa
9 | Inne (wymienić)
PODPIS
Zamawiający
1
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr … arkuszy …
2 | Dokumentacja zdjęciowa … zdjęć
3 | Protokoły z badań/pomiarów/prób (m.in. próba szczelności, badanie zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym, dezynfekcja, dokumentacja spawania zgodnie z WWiOR-09 pkt. 6.3, badanie wydajności wentylatorów, badania powłok ochronnych, etc.): nr …. z dnia
1. Wyniki badań bakteriologicznych
2. Protokół(y) z prób(y) szczelności nr …. z dnia …..
4 | Dziennik spawania/zgrzewania * …
5 | Operat geologiczny z dnia ….
6 | Inne (wymienić)
Protokół odbioru częściowego nie upoważnia Inwestora (Wykonawcy) do włączenia ww. odcinka do eksploatacji w system wod-kan AQUANET S.A.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku odstępstwa wymagana akceptacja Projektanta
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_POCR_b_technologiczna
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT (ZANIKAJĄCYCH LUB ELEMENTÓW ROBÓT) |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001/T/…
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 7 |  |  | Inspektor Nadzoru branża technologiczna
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Branża robót |  |  | branża technologiczna
Przedmiot i zakres odbioru |  |  | Nazwa robót wraz z krótkim opisem technicznym robót
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Nr pozycji wg Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa pozycji robót
Nr elementu robót wg Rozbicia Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa elementu robót
DANE TECHNICZNE INSTALACJI/SIECI/URZĄDZENIA*
Instalacja/sieć/urządzenie |  |  | Materiał |  | Parametry | Powłoka ochronna |  | Producent
[6 empty] | rodzaj | grubość
TECHNOLOGIA ŁĄCZENIA I MONTAŻU:
Urządzenie
Armatura
Połączenia/rury
Kierownik budowy oświadcza, że:
- odcinki instalacji/sieci zostały wykonane zgodnie/niezgodnie* z uzgodnionym projektem**
- proces płukania i dezynfekcji przeprowadzono zgodnie z procedurą/uzgodnieniem
Zgodnie z wymaganiami Umowy, zgłaszam w/w Roboty do Odbioru.
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zgłoszone do odbioru zostały wykonane |  |  |  |  | niezgodnie/zgodnie * |  | z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami Umowy (w tym WWiORB).
Uwagi:
1
2
3
4
5
Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę podczas Odbioru Robót *:
1 | Protokoły z Inspekcji Dostaw Materiałów/Urządzeń nr: ……
2 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr……
3 | Dokumentacja zdjęciowa
4 | Protokoły/dokumentacja z badań/pomiarów/prób (m.in. badania zabezpieczeń antykorozyjnych, grubość powłok ochronnych, badania szczelności , etc.): nr …. z dnia
5 | Dziennik spawania/zgrzewania *
6 | Wyniki badań bakteriologicznych: ……
7 | Dokumentacja projektowa
8 | Inne (wymienić)
PODPIS
Zamawiający
1
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr …
2 | Dokumentacja zdjęciowa … zdjęć
3 | Protokoły/dokumentacja z badań/pomiarów/prób (m.in. badania zabezpieczeń antykorozyjnych, grubość powłok ochronnych, badania szczelności , etc.): nr …. z dnia
1. Wyniki badań bakteriologicznych: ……
2. …
4 | Dziennik spawania/zgrzewania *
5 | Inne (wymienić)
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku odstępstwa wymagana akceptacja Projektanta
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_odb_częściowy_własne
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/PRÓBY SZCZELNOŚCI | [5 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[9 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu |  | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania |  | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS |  | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Sieć |  | Zakres (Węzły) | Lokalizacja |  | Rodzaj | Materiał | Średnica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ilość | J.m. | Producent
Kierownik budowy oświadcza, że:
- odcinki sieci zostały wykonane zgodnie/niezgodnie* z uzgodnionym projektem**
- proces płukania i dezynfekcji przeprowadzono zgodnie z procedurą/uzgodnieniem
PRÓBA SZCZELNOŚCI
Data próby |  |  | rrrr-mm-dd
Godzina rozpoczęcia |  |  |  |  | Wysokość słupa wody [cm]/ciśnienia [MPa] na początku próby
Godzina zakończenia |  |  |  |  | Wysokość słupa wody [cm]/ciśnienia [MPa] na końcu próby
Badany odcinek (zakres węzłów)
Protokół odbioru częściowego/próby szczelności uznaje się za | [5 empty] | pozytywny/negatywny * .
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z oświadczeniem o zgodności wykonania sieci z projektem/informacja uprawnionego geodety o zgodności usytuowania obiektu)
2 | Protokół badania zagęszczenia gruntu
3 | Protokół z inspekcji kamerą CCTV
4 | Potwierdzenie ułożenia przewodu sygnalizacyjnego (tylko dla wody)
5 | Inne (wymienić)
UWAGI
Protokół odbioru częściowego nie upoważnia Wykonawcy do włączenia ww. odcinka do eksploatacji w system wod-kan AQUANET S.A.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku odstępstwa wymagana akceptacja Projektanta
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_odb_techn_własne
|  | PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO | [5 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[8 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [6 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania |  | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS |  | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Sieć | Zakres (Węzły) | Lokalizacja |  | Rodzaj | Materiał | Średnica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ilość | J.m. | Producent
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym.
Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego.
Inwestor odpowiada za stan techniczny wykonanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i przed odbiorem końcowym zorganizuje jej przegląd z udziałem Inspektora AQUANET S.A.
Odbiór końcowy zostanie zorganizowany do dnia: | [7 empty] | rrrr-mm-dd
DO ODBIORU KOŃCOWEGO NALEŻY UZUPEŁNIĆ:
Ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego
Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego
Protokół odbioru pasa drogowego wydany przez gestora drogi
Kompletną dokumentację powykonawczą
Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie potwierdzonej przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Obrukowanie/obetonowanie skrzynek zasuw
Obrukowanie/obetonowanie włazów kanalizacyjnych
Tablice orientacyjne
Inne (wymienić)
PRZEDSTAWICIELOWI AQUANET S.A. PRZEKAZUJE SIĘ DOKUMENTACJĘ:
Decyzja pozwolenia na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy/ZRID * z dnia ………. | [5 empty] | Nr ewidencyjny
Oświadczenie kierownika budowy
Oświadczenie geodety
Dokumentacja projektowa/opracowanie projektowe z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
Szkice z inwentaryzacji powykonawczej
Protokół odbioru pasa drogowego
Inne (wymienić)
Inne (wymienić)
UWAGI
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_odb_końcow_własne
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO | [5 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[9 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania |  | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS |  | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 1 |  |  | Przedstawiciel Zamawiającego
|  |  | 2 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  |  | 3 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
|  |  | 2 | TEST TEST 21 |  |  | Koordynator ds. BHP
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Sieć |  | Zakres (Węzły) | Lokalizacja |  | Rodzaj | Materiał | Średnica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ilość | J.m. | Producent
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT
Termin rozpoczęcia robót |  |  | rrrr-mm-dd |  | Termin zakończenia robót (umowny) |  |  |  | rrrr-mm-dd
[5 empty] | Termin zakończenia robót (faktyczny) |  |  |  | rrrr-mm-dd
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym.
Z dniem podpisania niniejszego protokołu odbioru AQUANET S.A. przejmuje przedmiot odbioru do eksploatacji.
PRZEDSTAWICIELOWI AQUANET S.A. PRZEKAZUJE SIĘ DOKUMENTACJĘ:
Dokumentację powykonawczą:
1 | Dokumentację budowy:
- | Decyzja pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy PINB * z dnia ………. | [5 empty] | Nr ewidencyjny
- | Decyzja pozwolenia na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy/ZRID * z dnia ………. | [5 empty] | Nr ewidencyjny
- | Dziennik budowy | [5 empty] | Ilość tomów
- | Protokoły odbioru częściowego/próby szczelności
- | Dokumentacja projektowa/opracowanie projektowe z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
2 | Geodezyjne pomiary powykonawcze
- | Szkice geodezyjne
- | Mapa z inwentaryzacji powykonawczej
3 | Pozostałe dokumenty zgodnie ze spisem treści załączonym do dokumentacji powykonawczej
Inne (wymienić)
Inne (wymienić)
GWARANACJA WYKONANIA
Wykonawca udziela gwarancji wykonania na wykonane roboty i zastosowane materiały.
Ilość miesięcy gwarancji |  |  | 36
Data upływu gwarancji |  |  | rrrr-mm-dd
W przypadku wystąpienia awarii na sieci w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się to podjęcia czynności związanych z naprawą sieci zgodnie z Poziomem Świadczenia Usług (dostępnym na stronie www.aquanet.pl). W przypadku nie podjęcia działań przez Wykonawcę w czasie określonym w Poziomie Świadczenia Usług, AQUANET S.A. dokona naprawy i obciąży kosztami usunięcia awarii Wykonawcę.
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za podjęcie czynności w przypadku wystąpienia awarii w trakcie trwania okresu gwarancyjnego:
Firma
Imię i nazwisko |  |  |  |  | Nr telefonu |  | E-mail
UWAGI
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  | 3
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_odb_końcowy_własne_KUB
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 1 |  |  | Przedstawiciel Zamawiającego
|  |  | 2 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  |  | 3 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
|  |  | 2 | TEST TEST 21 |  |  | Koordynator ds. BHP
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT
Termin rozpoczęcia robót |  |  | rrrr-mm-dd |  | Termin zakończenia robót (umowny) |  |  | rrrr-mm-dd
[5 empty] | Termin zakończenia robót (faktyczny) |  |  | rrrr-mm-dd
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i prawidłowo pod względem technicznym.
Odbierany obiekt odpowiada przeznaczeniu.
Z dniem podpisania niniejszego protokołu odbioru AQUANET S.A. przejmuje przedmiot odbioru do eksploatacji.
PRZEDSTAWICIELOWI AQUANET S.A. PRZEKAZUJE SIĘ DOKUMENTACJĘ:
Dokumentację powykonawczą:
1 | dokumentację budowy:
- | Decyzja pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy PINB * z dnia ………. | [5 empty] | Nr ewidencyjny
- | Decyzja pozwolenia na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy/ZRID * z dnia ………. | [5 empty] | Nr ewidencyjny
- | Dziennik budowy | [5 empty] | Ilość tomów
- | Protokoły odbioru częściowego/próby szczelności
- | Dokumentacja projektowa/opracowanie projektowe z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
2 | Geodezyjne pomiary powykonawcze
- | Szkice geodezyjne
- | Mapa z inwentaryzacji powykonawczej
3 | Pozostałe dokumenty zgodnie ze spisem treści załączonym do dokumentacji powykonawczej
Inne (wymienić)
Inne (wymienić)
GWARANACJA WYKONANIA
Wykonawca udziela gwarancji wykonania na wykonane roboty i zastosowane materiały.
Ilość miesięcy gwarancji |  |  | 36
Data upływu gwarancji |  |  | rrrr-mm-dd
Na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego, Wykonawca zorganizuje przegląd gwarancyjny wykonanych robót.
W przypadku wystąpienia awarii w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się to podjęcia czynności związanych z naprawą sieci zgodnie z Poziomem Świadczenia Usług (dostępnym na stronie www.aquanet.pl). W przypadku nie podjęcia działań przez Wykonawcę w czasie określonym w Poziomie Świadczenia Usług, AQUANET S.A. dokona naprawy i obciąży kosztami usunięcia awarii Wykonawcę.
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za podjęcie czynności w przypadku wystąpienia awarii w trakcie trwania okresu gwarancyjnego:
Firma
Imię i nazwisko |  |  |  |  | Nr telefonu |  | E-mail
UWAGI
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  | 3
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_mechaniczny
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU MECHANICZNEGO PRZEPOMPOWNI/TŁOCZNI ŚCIEKÓW |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Podczas I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny) komisja dokonała sprawdzenia i oceny następujących elementów:
1 | Wykonanie montażu urządzeń technologicznych
2 | Usytuowanie elementów instalacji i urządzeń
3 | Tabliczki znamionowe urządzeń
4 | Prawidłowość połączeń mechanicznych i elektrycznych
5 | Działanie części ruchomych instalacji i urządzeń poprzez uruchomienie ich ręczne:
6 | - Armatura wyposażona w mechanizm ręcznej obsługi – otwarcie i zamknięcie zasuw nożowych
7 | - Elementy obrotowe (wirniki, wały, itp.) – sprawdzenie ruchu w pełnym zakresie obrotu
8 | - Sprawdzeniu działania urządzeń „na sucho” bez obciążenia i bez podania medium
9 | Prawidłowość połączeń rurociągów technologicznych
10 | Prawidłowość montażu pomp i mieszadła *, ich ustawienia i zamocowania
11 | Prawidłowość zainstalowania zaworów zwrotnych i ich ustawienia w stosunku do kierunku przepływu
12 | Prawidłowość wykonania kształtek
13 | Sprawdzenie urządzeń energetycznych – zasilania elektrycznego
14 | Prawidłowość wykonania zamocowań i podpór
15 | Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
16 | Prawidłowość połączenia urządzeń i armatury
17 | Prawidłowość obrotów zamontowanych pomp
18 | Prawidłowość zamontowania sondy hydrostatycznej oraz pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków
19 | Inne (wymienić)
20 | Inne (wymienić)
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch mechaniczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego.
Uwagi do rozruchu mechanicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
DO PROTOKOŁU ROZRUCHU MECHANICZNEGO WYKONAWCA ZAŁĄCZA:
1 | Protokół z pierwszego uruchomienia
2 | Protokół badań elektrycznych
3 | Inne (wymienić)
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_mechaniczny_kubatura
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU MECHANICZNEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Podczas I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny) komisja dokonała sprawdzenia i oceny następujących elementów:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch mechaniczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego.
Uwagi do rozruchu mechanicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
DO PROTOKOŁU ROZRUCHU MECHANICZNEGO WYKONAWCA ZAŁĄCZA:
1 | Protokół z pierwszego uruchomienia
2 | Protokół badań elektrycznych
3 | Inne (wymienić)
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_hydrauliczny
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU HYDRAULICZNEGO PRZEPOMPOWNI/TŁOCZNI ŚCIEKÓW |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu hydraulicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny).
Rozruch hydrauliczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu ścieków. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu wody jako medium.
Podczas trwania II etapu rozruchu (rozruch hydraulicznego) sprawdzono:
1 | Szczelność instalacji technologicznej
2 | Szczelność rurociągu tłocznego wraz z armaturą - protokoły prób szczelności
3 | Próba z agregatem prądotwórczym
4 | Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń
5 | Prawidłowość funkcjonowania AKPiA w zakresie lokalnego sterownia na terenie przepompowni
6 | Otwarto zasuwy na rurociągu tłocznym
7 | Napełniono komorę czerpną pompowni wodą sprawdzając ustawienia charakterystycznych poziomów pracy
SONDA HYDROSTATYCZNA:
| Minimum awaryjne |  |  | [m]
| Minimum robocze |  |  | [m]
| Maksimum robocze |  |  | [m]
| Maksimum awaryjne |  |  | [m]
SYGNALIZATORY PŁYWAKOWE:
| Minimum awaryjne |  |  | [m]
| Maksimum awaryjne |  |  | [m]
8 | Przeprowadzono 10-cio sekundową próbę pracy pomp i mieszadła* w układzie sterowania ręcznego obserwując mechaniczne właściwości zespołów pompowych, szczelność połączeń zamontowanej wewnątrz pompowni armatury oraz szczelność zaworów zwrotnych
9 | Załączono agregaty pompowe i mieszadło* w układzie sterowania automatycznego przy zapewnieniu dopływu wody do przepompowni
10 | Sprawdzono działanie układu pracy przepompowni z awaryjnego źródła zasilania (agregat prądotwórczy)
11 | Sprawdzono poprawność działania urządzeń AKP
12 | Sprawdzono poprawność działania układu sterowania pracą pomp w zakresie:
- Przemienności pracy pomp w 10-cio krotnym cyklu pracy w sterowaniu automatycznym
- Awarii pompy nr 1 lub pompy nr 2
- Pracy pomp w sterowaniu awaryjnym
13 | Wykonano pomiary poboru mocy i natężenia prądu silników agregatów pompowych podczas ich pracy pod obciążeniem
14 | Sprawdzono poprawność działania AKPiA w zakresie lokalnego sterowania przepompownią z poziomu szafy sterowniczej zlokalizowanej na terenie przepompowni
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch hydrauliczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Uwagi do rozruchu hydraulicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_hydrauliczny_kubatura
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU HYDRAULICZNEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu hydraulicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny).
Rozruch hydrauliczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu wody jako medium.
Podczas trwania II etapu rozruchu (rozruch hydraulicznego) sprawdzono:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch hydrauliczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Uwagi do rozruchu hydraulicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_technologiczny
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPOMPOWNI/TŁOCZNI ŚCIEKÓW |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu technologicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu II etapu rozruchu (rozruch hydrauliczny).
Rozruch technologiczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu ścieków. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu ścieków jako medium.
Podczas trwania III etapu rozruchu (rozruch technologiczny) sprawdzono:
1 | Napełnienie kanałów i zbiornika czerpnego tłoczni ściekami
2 | Kontrola pracy przepompowni.
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch technologiczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia odbioru technicznego/końcowego *.
Uwagi do rozruchu technologicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Członkowie poszczególnych branż AQUANET S.A., wchodzący skład Komisji Rozruchowej potwierdzają:
- Kompletność i przejęcie dokumentacji wymaganej do zakończenia rozruchu technologicznego
- Gotowość do przejęcia obiektu do eksploatacji.
Przejęcie do eksploatacji przez AQUANET S.A. zostanie potwierdzone w Protokole odbioru końcowego.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_technologiczny_kubatura
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu technologicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu II etapu rozruchu (rozruch hydrauliczny).
Rozruch technologiczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu …………………. jako medium.
Podczas trwania III etapu rozruchu (rozruch technologiczny) sprawdzono:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch technologiczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia odbioru końcowego.
Uwagi do rozruchu technologicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Członkowie poszczególnych branż AQUANET S.A., wchodzący skład Komisji Rozruchowej potwierdzają:
- Kompletność i przejęcie dokumentacji wymaganej do zakończenia rozruchu technologicznego
- Gotowość do przejęcia obiektu do eksploatacji.
Przejęcie do eksploatacji przez AQUANET S.A. zostanie potwierdzone w Protokole odbioru końcowego.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_mechan_hydrau_tec_uwagi
|  |  | UWAGI DO ROZRUCHU MECHANICZNEGO/HYDRAULICZNEGO/ TECHNOLOGICZNEGO * |  | Miejscowość | Poznań
[5 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
Numer Zadania Inwestycyjnego |  |  | TEST TEST TEST
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  | Numer Kontraktu FS | TEST
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | TEST TEST TEST
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
LISTA UWAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 | 3 | 4
ZME |  |  | JTS | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
|  |  |  | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## lista rozwijana (hidden)
FINANSOWANIE | FORMUŁA | DOKUMENT | DOKUMENT | BRANŻA | SIEĆ | ZGRZEW | POŁĄCZENIE | WŁĄCZENIE | PRZYŁĄCZE WŁĄCZENIE | PRZYŁĄCZE ZAKOŃCZENIE | WODOMIERZ | USTERKA | EKSPLOATACJA | ZASADY EKSPLOATACJI | WYNIK | OBIEKT
własne | Buduj | wewnętrzny | tak | branża konstrukcyjna | wodociąg | doczołowy | rura | zgoda | opaska+zasuwa | konsola wodomierzowa w budynku | biuro | usunięta | przejmuje | zostały określone w umowie będącej podstawą realizacji | pozytywnym. | nadaje się
FS6 | ZiW | zewnętrzny | nie | branża sanitarna | kanalizacja sanitarna tłoczna | elektrooporowy | kształtka | brak zgody | opaska do zgrzewania + zasuwa | studnia wodomierzowa z konsolą | garaż | nie usunięta | nie przejmuje | zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Inwestorem a Aquanet SA (Biuro Zarządu) | negatywnym. | nie nadaje się
FS7 |  |  | nie dotyczy | branża elektryczna | kanalizacja sanitarna grawitacyjna |  |  |  | nawiertka inna | studnia wodomierzowa bez konsoli | inne
FSW2 |  |  |  | branża technologiczna | rury osłonowe |  |  |  | trójnik istniejący | przyłącze zakorkowane bez konsoli wodomierzowej | klatka schodowa
FSD1 |  |  |  |  | sieci technologiczne |  |  |  | istniejące wyprowadzenie | korek na przyłączu kanalizacyjnym | korytarz
FSW1 | [8 empty] | odgałęzienie nasadowe | trójnik nabudowany na sieci | kotłownia
FS8 | [8 empty] | przejście szczelne | studzienka rewizyjna | kuchnia
FSD2 | [8 empty] | studnia istniejąca |  | łazienka
zewnętrzne | [8 empty] | nabudowanie studni |  | piwnica
[9 empty] | nowa studnia |  | pokój
[9 empty] | S - studnia wodomierzowa |  | pomieszczenie gospodarcze
[9 empty] | B - za pierwszą ścianą w budynku |  | pomieszczenie pod schodami
[9 empty] | I - inne określić miejsce montażu w uwagach |  | pomieszczenie techniczne
pralnia
studnia tymczasowa
studnia docelowa
studzienka
wiatrołap

## logo (hidden)
0
logotyp
własne
FS6
FS7
FSW2
FSD1
FSW1
FS8
FSD2
zewnętrzne

## SŁOWNIKI (hidden)
RODZAJ PROTOKOŁU | SIEĆ | RODZAJ | MATERIAŁ | JEDNOSTKA MIARY | PRODUCENT SKRÓT | PRODUCENT | EKSPLOATACJA | ZASADY EKSPLOATACJI | DOKUMENTY
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/PRÓBY SZCZELNOŚCI | sieć wodociągowa | rura | PVC | m | AEON | AEON International (Europe) Sp. z o. o., ul. Powstańców Wielkopolskich 93, Szamotuły | przejmuje | zostały określone w umowie będącej podstawą realizacji | TAK
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO | sieć kanalizacji sanitarnej | zasuwa | PE100 | szt. | AVK | AVK Armadan Sp. z o.o., ul. Jakubowska, Pniewy | nie przejmuje | zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Inwestorem a Aquanet S.A (Biuro Zarządu) | NIE
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO | rurociąg tłoczny | hydrant ogrodowy | PE100RC |  | BETONIARSTWO NOGAJ | Betoniarstwo NOGAJ, ul. Kiszkowska 48, Pobiedziska |  |  | NIE DOTYCZY
| przepompownia ścieków | hydrant podziemny | PE100RC (z płaszczem PP) |  | BOHAMET | BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o., ul. Kościelna 2, Ciele
| tłocznia ścieków | hydrant nadziemny | PE100RC (z płaszczem PE) |  | BRUK-BET | BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199
| przyłącza wodociągowe zgodnie z zestawieniem | zasuwa hydrantowa | Żeliwo sferoidalne |  | DOMEX | DOMEX Sp. z o.o., ul. Pieszycka, Dzierżoniów
| przyłącza kanalizacyjne zgodnie z zestawieniem | studnia kanalizacyjna | Żeliwo szare |  | HYDROTOP | DZTO Hydro-Top sp. z o.o., ul. Koszarowa 12, Kożuchów
| rura ochronna | właz | Kamionka |  | FABET | FABET Sp. z o.o., ul. Zakładowa 15, Konin
|  | komora | Kamionka glazurowana |  | JAFAR | Fabryka Armatur JAFAR S.A., ul. Kadyiego 12, Jasło
|  | zbiornik | Beton |  | GAMRAT | GAMRAT S.A. ul. Mickiewicza 108, Jasło
|  | pompa | Żelbet |  | KACZMAREK | KACZMAREK Malewo Sp. J, Malewo 1, Gostyń
|  | studnia wodomierzowa | Żeliwo z wypełnieniem betonowym |  | KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE | Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., ul. 1 Maja 57, Końskie
|  | komora wodociągowa | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy A15 |  | MAGNAPLAST | Magnaplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69
|  | likwidacja | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy B125 |  | MATBET | MATBET, ul. Rolna 12, Sady
|  | unieczynnienie | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy C250 |  | METALPOL WĘGIERSKA-GÓRKA | METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o. ul. Kolejowa 6, Węgierska Górka
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy D400 |  | FANSULD | Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. j., ul. Zielona 22, Końskie
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy E600 |  | PASCAL PREFABRYKATY | Pascal Prefabrykaty Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 20B, Międzychód
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy F900 |  | PIPELIFE | PIPELIFE Polska S.A., ul. Torfowa 4, Krokowa
|  |  | Cegła klinkierowa |  | PLASTPIPE | PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Chodzieska 31, Czarnków
|  |  | Żywice polies. (t. odśrodkowa) |  | PROFIL | PROFiL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o., ul. Lutycka 45, Piła
|  |  | Żywice polies. (t. nawojowa) |  | SKOPLAST | Przedsiębiorstwo SKOPLAST Stanisław i Krzysztof Szkopek Sp. J., ul. Raszkowska 9a, Kaczory
|  |  | Rękaw filcowy |  | RADPOL | RADPOL S.A. ul. Batorego 14, Człuchów
|  |  | Rękaw z włókna szklanego |  | SAINT-GOBAIN PAM | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, Gliwice
|  |  | Natrysk poliuretanem |  | SVOBODNY SOKOL | SVOBODNY SOKOL POLSKA, ul. Działowa 22/7, Poznań
|  |  | Natrysk polimocznikiem |  | TTPLAST | TTPLAST S.A., Targowisko 476, Kłaj
|  |  | Stal |  | WAVIN | WAVIN Polska S.A., ul. Dobieżyńska 43, Buk
|  |  | Stal 3LPE |  | AKWA GNIEZNO | Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, Gniezno
|  |  | Azbesto-cement |  | ZINPLAST | ZINPLAST Sp. z o.o. ul. Garbarska 41, Wolbrom
|  |  | PP |  | ZPB KACZMAREK | ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp.k., Folwark 1, Rawicz
Cementowanie
Aluminium
Polimerobeton
PRC
Nieokreślony
Inny