## Cz I Ogólna
RAPORT MIESIĘCZNY WYKONAWCY
Stan realizacji Kontraktu na dzień ……………………. r.
Przedstawiciel Wykonawcy
I. | CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1. | Wstęp
Podstawy dotacji:
Numer Projektu:
Nazwa Projektu:
Numer Kontraktu:
Numer umowy na wykonanie robót budowlanych
Okres objęty raportem:
Podstawa opracowania raportu
I.2. | Rozdzielnik
Lp. | Nazwa Instytucji / podmiotu | Imię i Nazwisko | Ilość | Forma: drukowana / elektroniczna (d/e) Język: polski
1 | Zamawiający / Aquanet S.A. |  | 1 | d/e
2 | Inżynier Kontraktu- brak | - | - | -
I.3. | Podstawowe jednostki biorące udział w zarządzaniu i realizacji projektu i ich wzajemne relacje
Lp. | Rodzaj podmiotu | Nazwa podmiotu, adres |  | Status kontraktu (data podpisania umowy)
1 | Zamawiający
2 | Inżynier Kontraktu
3 | Wykonawcy robót
I.4. | Umowa
4.1. Krótki opis Kontraktu
4.2. Skrócony zakres rzeczowy kontraktów:
Podstawowe elementy zamówienia: - rozbiórka……………………………………….. - rozbiórka ……………………………................. - budowa ................................................
I.5. | Kluczowe daty realizacji Kontraktu na Roboty i Umowy na Inżyniera
1 | Data podpisania zawarcia Aktu Umowy
2 | Data rozpoczęcia / przekazania terenu budowy
3 | Data zakończenia robót
4 | Data przekazania Świadectwa Przejęcia

## źródła (hidden)
| Zaawansowanie | Wskaźnik SPI
Garbary | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Hermetyzacja | 12.63% | 0.74 | 1 | 0 | 0.74
Niepodległości | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Szczepankowo | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Junikowski | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
OS Mosina | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Sucholeski | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Marlewo | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Głuszyna | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Daszewice | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
Kamionki | 0% | 0 | 1 | 0 | 0
| I kw | II kw | III kw | IV kw
Plan 2014 | 5281.438 | 12565.849 | 1659.472 | 3823.419
Wykonanie 2014 | 1420 | 2065.1022 | 5085.9862 | 17171.797
| Plan Aquanet w zakresie wydatków inwestycyjnych (memoriałowo, bez kanalizacji deszczowej) | [12 empty] | w zł netto
| Plan 2014 | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Razem
1. | Kamionki |  |  | 1486470.5634 | 1200785.1614 | 1801177.742 | 2401570.3227 | 2401570.3227 | 2401570.3227 | 1801177.742 | 2401570.3227 | 1801177.742 | 1200785.1614 | 18897855.4031
2. | Daszewice |  |  | 700000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1300000 | 1500000 | 1500000 |  |  | 10000000
3. | Głuszyna |  |  |  | 500000 | 0 | 600000 | 700000 | 900000 | 900000 | 800000 | 600000 |  | 5000000
4. | Marlewo |  |  |  |  | 602310.32 | 3059151.28 | 4269610.56 | 1035454.08 | 507701.84 | 1296199.36 | 1629572.56 |  | 12400000
5. | Sucholeski |  |  |  |  | 779794.2354 | 1519485.2349 | 1583950.6867 | 1368342.7175 | 2913340.8301 | 747771.1003 | 1016529.5411 | 1459450.8331 | 11388665.1793
6. | OS Mosina |  | 276639.35 | 1070683.48 | 2687726.55 | 2353401.15 | 6292396.46 | 2682666.38 | 101964.34 | 179698.66 | 660757.49 | 1495525.78 | 1661023.73 | 19462483.37
7. | Junikowski |  |  | 375082.74 | 0 | 0 | 1082231.26 | 2246662.32 | 2687375.03 | 1574608.94 | 551245.38 | 1024836.08 | 246094.92 | 9788136.67
8. | Szczepankowo II |  |  |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 5850000
9. | Niepodległości |  |  |  | 1178467.7817 | 1345362.1312 | 1321150.4173 | 2578113.141 | 2580216.5763 | 2474881.8503 | 1573432.3786 | 1312605.542 | 1275926.6041 | 15640156.4225
10. | Hermenyzacja | 3601065 | 850000 | 830373 | 962800 | 9253049 | 2350000 | 26250 | 31750 | 1601472 | 1889330 | 1387330 | 546759.05 | 23330178.05
11. | Garbary |  |  |  |  | 2964507.71 | 235520 | 1611520 | 1611520 | 1422318.77 | 836303.53 | 1319667.22 | 481103.51 | 10482460.74
12. | Razem | 3601065 | 1126639.35 | 4462609.7834 | 8179779.4931 | 20749602.2887 | 21011504.9749 | 20250343.4104 | 14668193.0664 | 15525200.6324 | 12906609.5617 | 12237244.4651 | 7521143.8086 | 142239935.8348
| Do planu | 3601065 | 850000 | 830373 | 962800 | 9253049 | 2350000 | 26250 | 31750 | 1601472 | 1889330 | 1387330 | 546759.05
| Wykonanie | 0 | 1020000 | 400000 | 101000 | 1045000 | 919102.25 | 766210.95 | 3792275.3 | 527500 | 13097812 | 3252039.75 | 821945.25

## KnrFSnr
II. | Kontrakt: nr …….
II.1 | Postęp robót
II.2 | Analiza ścieżki krytycznej wraz z Planami Naprawczymi (w odniesieniu do wszystkich Zadań Harmonogramu Robót Wykonawcy).
II.3 | Fazy projektowania Dokumentów Wykonawcy
Lp. | Dokumenty Wykonawcy | Faza projektowania | Komentarz Wykonawcy |  |  |  | Komentarz Inżyniera
1 | Koncepcja | [5 empty] | nie dotyczy
2 | Projekt rozbiórek | [5 empty] | nie dotyczy
3 | Projekt budowlany | [5 empty] | nie dotyczy
4 | Projekt wykonawczy | [5 empty] | nie dotyczy
II.4 | Zakupy i produkcja materiałów i urządzeń kluczowych lub trudnodostępnych
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Termin dostawy | Producent | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | brak w okresie sprawozdawczym | [5 empty] | nie dotyczy
2
II.5 | Dostawy materiałów i urządzeń kluczowych i trudnodostępnych
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Termin dostawy | Producent | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | brak w okresie sprawozdawczym | [5 empty] | nie dotyczy
2
II.6 | Montaż kluczowych urządzeń
Lp | Opis Pozycji |  | Data montażu | Ilość | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | brak w okresie sprawozdawczym
2
Lp | Opis Pozycji |  | Data Próby/Badania | Ilość | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | Opis |  | data | ilość | komentarz | nie dotyczy
2
II.7 | Próby
Lp | Opis Pozycji |  | Data Próby/Badania | Ilość | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | brak w okresie sprawozdawczym |  |  |  |  | nie dotyczy
2
Lp | Opis Pozycji |  | Data Próby/Badania | Ilość | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | Opis |  | data | ilość | komentarz | nie dotyczy
2
II.8 | Zasoby ludzkie Wykonawcy - zaangazowani pracownicy włącznie z podwykonawcami
Zasoby |  | Zaangażowanie w poprzednim okresie sprawozdawczym | Zaangażowanie w bieżącym okresie sprawozdawczym | Zaangażowanie w kolejnym okresie sprawozdawczym
Kierownictwo | Przedstawiciel Wykonawcy / Asystent Wykonawcy
Kierownik Budowy
Kierownik Robót
Inżynier Budowy
Zespół Wykonawcy | Koordynator Prac projektowych
Projektanci
Specjalista ds.. Rozliczeń finansowych
Koordynator Kontraktu
Brygady Robocze | Liczba brygad
Brygadziści
Robotnicy
Operatorzy
Komentarz Wykonawcy
Komentarz Inżyniera |  | nie dotyczy
II.9 | Podstawowy sprzęt Wykonawcy - liczba zaangażowanych jednostek sprzętowych (włącznie z podwykonawcami)
Lp | Główne jednostki sprzętowe | Zaangażowanie w poprzednim okresie sprawozdawczym | Zaangażowanie w bieżącym okresie sprawozdawczym | Zaangażowanie w kolejnym okresie sprawozdawczym
1 | brak w okresie sprawozdawczym
2
Komentarz Wykonawcy
Komentarz Inżyniera |  | nie dotyczy
II.10 | Zagadnienia BHP - Problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Lp. | Zdarzenie | Data | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | brak w okresie sprawozdawczym |  |  | nie dotyczy
II.11 | Kontrola jakości
Lp. | Wnioski materiałowe | Nr | Producent | Data złożenia | Status | Data akceptacji/ odrzucenia/ anulowania | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera (przyczyna odrzucenia)
1. | brak w okresie sprawozdawczym | [6 empty] | nie dotyczy
Lp. | Inspekcje producentów | Data kontroli | Wyniki kontroli | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | brak w okresie sprawozdawczym |  |  |  | nie dotyczy
Lp. | Inspekcje na budowie | Data kontroli | Wyniki kontroli | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | brak w okresie sprawozdawczym |  |  |  | nie dotyczy
Lp. | Odbiory cząstkowe | Data | Wynik odbioru | Komentarz Wykonawcy | Komentarz Inżyniera
1 | Protokół częściowy projektu nr 1 |  |  | `
II.12 | Wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, wykaz protokołów niezgodności
Lp. | Roszczenie | Data wpływu | Nr | Przedmiot roszczenia | Status | Sposób uwzględnienia w analizie ryzyka | Komentarz Inżyniera
1 | Wniosek o zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy | [5 empty] | nie dotyczy
Komentarz ogólny Inżyniera |  | nie dotyczy
II.13 | Roboty dodatkowe
Nr | Przedmiot zmiany | Rodzaj zmiany |  | Status | Data złożenia wniosku | Data akceptacji wniosku | Data podpisania umowy/nr | Sposób uwzględnienia w Analizie Ryzyka
1 | Brak w okresie raportowym | termin
zakres
wartość
nie dotyczy
2 |  | termin
zakres
wartość
nie dotyczy
II.14 | Roboty zamienne
Nr | Przedmiot zmiany | Rodzaj zmiany |  | Status | Data złożenia wniosku | Data akceptacji wniosku | Data podpisania umowy/nr (jeśli właściwe) | Sposób uwzględnienia w Analizie Ryzyka
1 | Brak w okresie raportowym | termin
zakres
wartość
nie dotyczy
2 |  | termin
zakres
wartość
nie dotyczy
II.15 | Analiza interesariuszy
Lp. | Interesariusze o dużej sile oddziaływania |  |  |  | Interesariusze o małej sile oddziaływania
| Duże zainteresowanie Projektem |  | Małe zainteresowanie Projektem |  | Duże zainteresowanie Projektem |  | Małe zainteresowanie Projektem
1 | brak w okresie sprawozdawczym
| Zmiany w okresie sprawozdawczym |  |  |  | Zmiany w okresie sprawozdawczym
| Brak |  |  |  | Brak
II.16 | Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna (ujęcie sukcesów i problemów).
Brak w okrese sprawozdawczym
III | Informacja z zakresu gospodarki odpadami
III.1 | Informacja dotycząca zapewnienia odpowiedniej liczby kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu
Nie występuje.
Ocena Inżyniera |  | nie dotyczy
III.2 | Sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu
Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Nr Karty Ewidencji Odpadu | Ilość odpadów wytworzona | Ilość odpadów zagospodarowana we własnym zakresie | Sposób zagospodarowania | Ilość odpadów przekazana | Nr Karty Przekazania Odpadu
1 | nie wystąpiły
2
Ocena Inżyniera |  | nie dotyczy
III.3 | Obowiązujące umowy w zakresie gospodarki odpadami oraz ściekami komunalnymi
Lp. | Rodzaj umowy | Data podpisania | Przedmiot umowy | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Uwagi
1 | brak w okresie sprawozdawczym
2
Ocena Inżyniera |  | nie dotyczy
III.4 | Informacja z zakresu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu z Terenu Budowy, harmonogramu oraz sposobu zapobiegania zabrudzenia obszaru wjazdu na Teren Budowy przez sprzęt Wykonawcy
Lp. | Szczegóły informacji
1 | brak w okresie sprawozdawczym
2
Ocena Inżyniera |  | nie dotyczy
Załączniki
1. Harmonogram Operacyjny
2. Analiza Ryzyka
Note on B14: Dotyczy wszystkich materiałów i urządzeń zadeklarowanych w HB jako "trudnodostępne". W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów.
Note on B19: Dotyczy wszystkich materiałów i urządzeń zadeklarowanych w HB jako "trudnodostępne". W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów.
Note on B24: Dotyczy wszystkich materiałów i urządzeń kluczowych oraz zadeklaowanych w HB jako "trudnodostępne". W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów.
Note on B32: Wszystkie ważniejsze próby, które dokumentowane są Protokołami prób. W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów.
Note on B40: Należy dostosować tabelę na potrzeby danego kontraktu, usunąć lub dodać wiersze
Note on B68: W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów
Note on B72: W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów
Note on B75: W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów
Note on B78: W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów
Note on B81: W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów
Note on B87: W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów
Note on B98: W każdym kolejnym raporcie należy wykazywać narastająco, wraz z pozycjami z poprzednich raportów

## Analiza Ryzyka
Załącznik nr 2 do Raportu
PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Okres:
Lp. | Kontrakt/ Projekt | Przyczyna | Nr i nazwa zadania z Harmonogramu | Ryzyko | Oddziaływanie na projekt | Możliwe opóźnienie [tyg.) Produkt Cząstkowy:[PCZ] Kontrakt:[K] | Możliwy wzrost kosztów [tys. zł) | Ranga ryzyka | Oddziaływanie na projekt od 1 do 4 | Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] | Strategia [unikanie, transfer, redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia, redukcja skutków, akceptacja czynna, akceptacja bierna) | Działania | Właściciel działania | Termin zakończenie wykonania działania | Termin rzeczywistego zakończenia działania | Działanie zakończone | Efektywność działań
1. | [5 empty] | ... [PCz] | 50 | III | 2 | 20 | Redukcja skutków | Złożenie wniosku dla uzyskania decyzji | Kierownik Budowy ……………………….
2. | [7 empty] | III
3. | [7 empty] | III
4. | [7 empty] | III
5. | [7 empty] | III
6. | [7 empty] | III
7. | [7 empty] | III