## STRONA TYT.
WYKAZ CEN
Prace projektowe i budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego nr: 4-05-20-177-0 "Zaprojektowanie i wybudowanie pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”
Adres obiektu budowlanego: | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach ul. Gdyńska 1 62-028 Koziegłowy
Nazwa i adres Zamawiającego: | AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań
WYKONAWCA

## Preambuła
PREAMBUŁA
Wstep:
Niniejszy dokument stanowi Formularz Wykazu Cen i obejmuje całość robót dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach", zgodnie z zapisami SWZ.
Wykonawca wypełniając formularz Wykazu Cen winien stosować się do niżej określonych zasad:
1 | W pozycjach "Cena jednostkowa" należy podawać wartość ryczałtową dla całego zakresu prac określonego w danym wierszu arkusza kalkulacyjnego.
2 | Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o płatność częściową jedynie za całkowicie wykonane pozycje Wykazu Cen.
Formularz Wykazu Cen należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane oraz sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem, zapewniając osiągnięcie i utrzymaniem wymaganych efektów inwestycji oraz w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
Przy dokonywaniu wyceny poszczególnych pozycji należy korzystać z PFU wraz z załącznikami oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB).
Pozycje w Wykazie Cen opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w PFU oraz WWiORB. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Wykazu Cen zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, niezależnie czy jest to detalicznie wymienione w SWZ czy też nie.
Znajdujące się w PFU oraz WWiORB nazwy własne nie są bezpośrednio wiążące (służą jedynie wskazaniu oczekiwanej jakości lub rozwiazania technologicznego) i mogą być stosowane materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w PFU oraz WWiORB.
Ilości podane obok poszczególnych pozycji w Wykazie cen zostały podane dla wygody i stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert i rozliczenia robót.
Tylko pozycje wymienione w Wykazie Cen będą rozliczone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.
Cena Jednostkowa (kwota ryczałtowa) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objętej tą pozycją. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do PFU oraz WWIORB, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.
2. Ilości
Jeżeli w Wykazie Cen nie wymieniono jakiegoś zakresu robót niezbędnego dla wykonania zadania, nie oznacza to, że zakres ten został pominięty. Jest on ujęty w jednej z ogólnych pozycji Wykazu, lecz z uwagi na stopień scalenia nie został wyszczególniony.
3. Jednostki miary
Stosowane jednostki obliczeniowe stanowią jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI). Skróty w Wykazie cen należy rozumieć następująco: kpl. - komplet
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej komplet oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania zakresu robót objętego dana pozycją ujętego w Wykazie cen.
4. Wycena
O ile w Umowie nie wskazano inaczej, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w PFU i w WWIORB, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wypełnionym przez Wykonawcę Wykazie Cen.
Ceny i ceny jednostkowe podane w Wykazie Cen powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub wynikające z Umowy oraz rodzaju Robót. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe.
Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Wykazie Cen. Pozycje Robót opisanych w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Wykazu Cen.
Ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte w PFU oraz WWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i uruchomieniem tak, aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.
Cena prac projektowych opisanych w pozycji 1 (Dokumentacja wykonawcza) nie może być wyższa niż 4% ceny pozostałych pozycji Wykazu Cen (pozycje 2-11). W przypadku przekroczenia tego progu, Zamawiający poprawi błąd w obliczeniu ceny oferty, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, poprzez odjęcie nadwyżki z pozycji 1 i dodanie jej do pozycji 2 Wykazu Cen (Dokumentacja powykonawcza).
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie czynniki kosztotwórcze, w tym m.in..: - koszty transportu, - koszty wykonania dokumentacji projektowej i powykonawczej, - koszty wykonania cyfrowej inwentaryzacji sieci oraz archiwizacji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, - koszty wszelkich niezbędnych nadzorów, w tym służb Zamawiającego, - wszelkie opłaty celne i importowe, - koszty prac geodezyjnych, zwiazanych z wytyczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji.
Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Wykazu Cen należy podać w PLN bez podatku VAT (wartość netto).
Uważa się, że ceny za prace, ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostały rozłożone na ceny jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Wykazu Cen winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez cenę jednostkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych, powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty.

## Wykaz cen
WYKAZ CEN
Lp. | Odniesienie do PFU (w tym WWIORB) | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł]
|  |  | Nazwa | Ilość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. Prace projektowe
1.1 | WWIORB-00 | Wykonanie projektu budowlanego (PZT i PAB) wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia | kpl. | 1 | 0 | 0
1.2 | WWIORB-00 | Wykonanie projektów technicznych/wykonawczych i ich uzgodnienie | kpl. | 1 | 0 | 0
2. Roboty budowlane
2.1 | WWIORB-01 WWIORB-02 WWIORB-03 | Wykonanie fundamentu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2 | WWIORB-02 WWIORB-03 | Dostawa i montaż pochodni biogazu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.3 | WWIORB-01 WWIORB-03 | Wykonanie przyłącza biogazu | kpl. | 1 | 0 | 0
2.4 | WWIORB-01 WWIORB-03 | Wykonania przyłącza do odprowadzenia odcieku | kpl. | 1 | 0 | 0
2.5 | WWIORB-01 WWIORB-04 | Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA | kpl. | 1 | 0 | 0
2.6 | WWIORB-03 | Rozruch pochodni biogazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą | kpl. | 1 | 0 | 0
2.7 | WWIORB-00 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1 | 0 | 0
Suma netto: | [5 empty] | 0
Stawka VAT [23%]: | [5 empty] | 0
Suma brutto: | [5 empty] | 0
Ceny jednostkowe i wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## XXXXXX (hidden)
Lp. | Kod pozycji | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto [zł]
|  |  | Nazwa | Ilość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
7. SIEĆ KANALIZACJI - OB. NR 3.1 i 3.2 - OB. NR 4.1-4.4
7. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ LUB WODNEJ
7.1. Roboty konstrukcyjne
1 | 45220000-5 | Wykoanie otworów pod kolektor GRP DN600 | kpl |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
7.2. Roboty sieciowe
2 | 45330000-9 | Rurociąg GRP DN600 | m |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Razem: SIEĆ KANALIZACJI | [5 empty] | 0