## METRYCZKA
#N/A
METRYCZKA
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy | TEST TEST TEST | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy | TEST TEST TEST | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający | AQUANET S.A.
Wykonawca | TEST TEST TEST
Inżyniera Kontraktu | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja
Zamawiający | TEST TEST 1 | Przedstawiciel Zamawiającego
| TEST TEST 2 | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
| TEST TEST 3 | Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana
| TEST TEST 4 | Inspektor Nadzoru branża elektryczna
| TEST TEST 5 | Inspektor Nadzoru branża AKPiA
| TEST TEST 6 | Inspektor Nadzoru branża mechaniczna
| TEST TEST 7 | Inspektor Nadzoru branża technologiczna
| TEST TEST 8 | Inspektor Nadzoru branża drogowa
| TEST TEST 9 | Inspektor Nadzoru branża zieleni
| TEST TEST 10 | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca | TEST TEST 11 | Przedstawiciel Wykonawcy
| TEST TEST 12 | Kierownik Budowy
| TEST TEST 13 | Kierownik Robót branża sanitarna
| TEST TEST 14 | Kierownik Robót branża konstrukcyjno-budowlana
| TEST TEST 15 | Kierownik Robót branża elektryczna
| TEST TEST 16 | Kierownik Robót branża AKPiA
| TEST TEST 17 | Kierownik Robót branża mechaniczna
| TEST TEST 18 | Kierownik Robót branża technologiczna
| TEST TEST 19 | Kierownik Robót branża drogowa
| TEST TEST 20 | Kierownik Robót branża zieleni
| TEST TEST 21 | Koordynator ds. BHP
| TEST TEST 22 | Operator Zgrzewarki
Inżynier Kontraktu | TEST TEST 23 | Inżynier Rezydent
TEST TEST 24
Inwestor Zastępczy | TEST TEST 25
TEST TEST 26
ZASADY WYPEŁNIANIA PLIKU
Pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia/wypełnienia. Pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.
Pola metryczki oznaczone kolorem białym są częścią wspólną wszystkich arkuszy (wiersze od 1 do 15).
Po wypełnieniu informacji w metryczce dane przenoszą się automatycznie do pozostałych arkuszy.
Wybór źródła finansowania powoduje oznakowanie dokumentu: logo Aquanet S.A. dla zadań własnych lub dodatkowo logotyp FS dla zadań z dofinansowaniem zewnętrznym.
Pola metryczki oznaczone kolorem źółtym zawierają dane przedstawicieli poszczególnych uczestników (można skorzystać z Planu Komunikacji).
Po wypełnieniu informacji w metryczce, dane przeniosą się automatycznie do wskazanych arkuszy przy uwzględnieniu pełnionej funkcji danego przedstawiciela. Konieczna weryfikacja poprawności przypisania danej funkcji w danym dokumencie.

## Wniosek_M
|  |  | WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW/URZĄDZEŃ | [5 empty] | Miejscowość | Poznań
[9 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  |  | Kierownik Budowy
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
MATERIAŁ/URZĄDZENIE |  |  | Nazwa wyrobu
Nazwa handlowa
Typ/informacje dodatkowe
Producent/Dostawca |  |  | Pełna nazwa
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Odniesienie do poz. rozliczeniowej
Szacunkowa ilość |  |  |  |  | Jednostka
Zgodnie z wymaganiami Kontraktu, wnioskuję o zatwierdzenie źródła pochodzenia w/w Materiałów/Urządzeń.
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
ZAŁĄCZNIKI | [8 empty] | Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego
1 | Świadectwo zgodności | [6 empty] | ilość stron
2 | Aprobata Techniczna | [6 empty] | ilość stron
3 | Atesty i Certyfikaty | [6 empty] | ilość stron
4 | Karty Katalogowe | [6 empty] | ilość stron
5 | Wyniki Badań laboratoryjnych | [6 empty] | ilość stron
6 | Inne (wymienić) | [6 empty] | ilość stron
STATUS ZATWIERDZANIA WNIOSKU |  |  | Zatwierdzam |  |  | Zatwierdzam z uwagami |  |  | Odrzucam
Uwagi Inspektora Nadzoru
PODPISY
Zamawiający | [5 empty] | Inżynier Kontraktu
1 | data i podpis |  |  |  |  | 1 | data i podpis
[6 empty] | 2 | data i podpis
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_PID
|  | PROTOKÓŁ INSPEKCJI DOSTAW |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
Inżynier Kontraktu |  | 1
2
MATERIAŁ/URZĄDZENIE |  | Nazwa wyrobu |  |  |  | Nr wniosku materiałowego
Nazwa handlowa
Typ/informacje dodatkowe
Producent/Dostawca |  | Pełna nazwa
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Odniesienie do poz. rozliczeniowej
Szacunkowa ilość |  |  |  | Jednostka |  | Planowana data wbudowania |  | rrrr-mm-dd
Uwagi Wykonawcy
PODPIS |  | Wykonawca
1
ZAŁĄCZNIKI | [6 empty] | Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego
1 | [5 empty] | ilość stron
2 | [5 empty] | ilość stron
3 | [5 empty] | ilość stron
4 | [5 empty] | ilość stron
5 | [5 empty] | ilość stron
6 | [5 empty] | ilość stron
STATUS ZATWIERDZANIA DOSTAWY |  | Zatwierdzam |  |  | Zatwierdzam z uwagami |  | Odrzucam
Uwagi Inspektora Nadzoru
PODPISY
Zamawiający |  |  |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  |  |  | 1
2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Zgłoszenie_zakończenia
|  |  | ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU KOŃCOWEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  | Pełniona funkcja
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 11 | Przedstawiciel Wykonawcy
|  |  | 2 | TEST TEST 12 | Kierownik Budowy
Zgłaszam do Odbioru Końcowego Przedmiot w/w Umowy i jednocześnie proszę o wyznaczenie terminu przeprowadzenia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Jednocześnie oświadczam, że przed dniem złożonego Zgłoszenia, wszystkie roboty objęte Umową zostały zakończone.
ZAŁĄCZNIKI
1 | Decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zakończenia budowy
2 | Mapa z inwentaryzacji powykonawczej potwierdzona przez właściwy ośrodek geodezyjny
3 | Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej
4 | Dokumentacja powykonawcza w wersji cyfrowej (zarchiwizowana w Repozytorium Spółki)
5 | Tabela importu OT
Podpis |  |  | Wykonawca
1
2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_usterki
|  | PROTOKÓŁ USUNIĘCIA USTEREK |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  | 1
2
W nawiązaniu do listy wyszczególnionych usterek w Protokole Odbioru Końcowego z dnia | [7 empty] | rrrr-mm-dd
Przedstawiciele Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy zgodnie oświadczają, że z dniem | [7 empty] | rrrr-mm-dd
usterki nr | numer usterek |  |  | nie zostały/zostały * usunięte lub że wszystkie usterki nie zostały/zostały * usunięte.
UWAGI
w przypadku braku usunięcia wszystkich usterek wymienić jakie numery wymagają jeszcze usunięcia, w przypadku usunięcia wszystkich usterek należy wpisać nie dotyczy
ZAŁĄCZNIKI
1
2
3
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_usterki_lista
|  |  | PROTOKÓŁ USUNIĘCIA USTEREK - LISTA USTEREK |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżyniera Kontraktu |  |  | 1
2
LISTA USTEREK
Lp. | Usterka (opis usterki) |  |  |  | Obiekt/lokalizacja usterki |  | Data zgłoszenia (rrrr-mm-dd) | Data usunięcia (rrrr-mm-dd) | Status (usunięta/ nie usunięta)
1 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
2 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
3 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
4 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
5 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
6 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
7 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
8 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
9 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
10 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
11 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
12 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
13 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
14 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
15 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
16 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
17 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
18 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
19 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
20 | [6 empty] | rrrr-mm-dd | rrrr-mm-dd
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Karta_obmiaru
|  |  | KARTA OBMIARU | [5 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[9 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu |  | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Źródło finansowania |  | własne | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST | [5 empty] | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 2 |  |  | Kierownik Budowy
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
KARTA OBMIARU
Nr Rejestru Kart Obmiaru
Nr pozycji Przedmiaru/nr Karty Obmiaru dot. Pozycji
[5 empty] | Okres rozliczeniowy |  | rrrr-mm-dd |  |  | rrrr-mm-dd
Poz. Przedmiaru | Opis elementów rozliczeniowych |  |  |  | Jedn. | Ilość wg Przedmiaru Robót | Ilość wg Obmiaru Robót |  |  |  | Pozycja zamknięta Z
[7 empty] | Do okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym |  | Na koniec okresu rozliczeniowego
OBLICZENIA
UWAGI
ZAŁĄCZNIKI
1
2
3
4
5
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu |  |  | Opracował
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_nawierzchni
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU NAWIERZCHNI/ ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[7 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  |  | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 8 |  | Inspektor Nadzoru branża drogowa
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Wykonanie/Odtworzenie * nawierzchni dróg na poniższych zakresach zostało wykonane z następujących warstw/konstrukcji: • (Wpisać konstrukcję jezdni) • (Wpisać konstrukcję chodnika) • (Wpisać inne konstrukcje jeśli występują)
Lp. | Odcinek |  | Warstwa/konstrukcja |  | Materiał | Grubość warstwy [cm] | Powierzchnia/ długość | Jednostka [m²]/[m]
Kierownik budowy oświadcza |  |  | Roboty zostały wykonane niezgodnie/zgodnie * z dokumentacją techniczną.
Stwierdzone odstępstwa
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem)
2 | Badania nośności i zagęszczenia
3 | Protokół odbioru nawierzchni od Zarządcy drogi
4 | Odwierty nawierzchni
UWAGI
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  | 1
2 |  |  | 2 |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_POCR_b_konstrukcja
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT (ZANIKAJĄCYCH LUB ELEMENTÓW ROBÓT) |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu | 001/K/…
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 3 |  |  | Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana
|  |  | 2 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Branża robót |  |  | branża konstrukcyjna
Przedmiot i zakres odbioru |  |  | Nazwa robót wraz z krótkim opisem technicznym robót
Obiekt
Odniesienie do DP/PFU |  |  | Numer Projektu, rysunku/ów, etc.
Odniesienie do STWiORB/WWiORB
Nr pozycji wg Wykazu Cen/Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa pozycji robót
Nr elementu robót wg Rozbicia Wykazu Cen / Przedmiaru Robót |  |  |  |  | Nazwa elementu robót
Zgodnie z wymaganiami Umowy, zgłaszam w/w Roboty do Odbioru.
PODPIS |  |  | Wykonawca
1
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zgłoszone do odbioru zostały wykonane |  |  |  |  | niezgodnie/zgodnie * |  | z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami Umowy (w tym WWiORB).
Uwagi:
1
2
3
4
5
Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę podczas Odbioru Robót *:
1 | Protokoły z Inspekcji Dostaw Materiałów/Urządzeń nr: ……
2 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr……
3 | Dokumentacja zdjęciowa
4 | Protokoły z badań/pomiarów/prób nr … z dnia ….
5 | Karta przekazania odpadu nr … z dnia …
6 | Operat geologiczny z dnia …
7 | Dokumentacja projektowa
8 | Inne (wymienić)
PODPIS
Zamawiający
1
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne (z potwierdzeniem geodety o zgodności wykonanych robót z projektem) nr …
2 | Protokoły z badań/pomiarów/prób
3 | Karta przekazania odpadu
4 | Operat geologiczny
5 | Inne (wymienić)
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_odb_końcowy_własne_KUB
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO |  |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[8 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 1 |  |  | Przedstawiciel Zamawiającego
|  |  | 2 | TEST TEST 2 |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
|  |  | 3 | TEST TEST 10 |  |  | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca |  |  | 1 | TEST TEST 12 |  |  | Kierownik Budowy
|  |  | 2 | TEST TEST 21 |  |  | Koordynator ds. BHP
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT
Termin rozpoczęcia robót |  |  | rrrr-mm-dd |  | Termin zakończenia robót (umowny) |  |  | rrrr-mm-dd
[5 empty] | Termin zakończenia robót (faktyczny) |  |  | rrrr-mm-dd
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i prawidłowo pod względem technicznym.
Odbierany obiekt odpowiada przeznaczeniu.
Z dniem podpisania niniejszego protokołu odbioru AQUANET S.A. przejmuje przedmiot odbioru do eksploatacji.
PRZEDSTAWICIELOWI AQUANET S.A. PRZEKAZUJE SIĘ DOKUMENTACJĘ:
Dokumentację powykonawczą:
1 | dokumentację budowy:
- | Decyzja pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy PINB * z dnia ………. | [5 empty] | Nr ewidencyjny
- | Decyzja pozwolenia na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy/ZRID * z dnia ………. | [5 empty] | Nr ewidencyjny
- | Dziennik budowy | [5 empty] | Ilość tomów
- | Protokoły odbioru częściowego/próby szczelności
- | Dokumentacja projektowa/opracowanie projektowe z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
2 | Geodezyjne pomiary powykonawcze
- | Szkice geodezyjne
- | Mapa z inwentaryzacji powykonawczej
3 | Pozostałe dokumenty zgodnie ze spisem treści załączonym do dokumentacji powykonawczej
Inne (wymienić)
Inne (wymienić)
GWARANACJA WYKONANIA
Wykonawca udziela gwarancji wykonania na wykonane roboty i zastosowane materiały.
Ilość miesięcy gwarancji |  |  | 36
Data upływu gwarancji |  |  | rrrr-mm-dd
Na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego, Wykonawca zorganizuje przegląd gwarancyjny wykonanych robót.
W przypadku wystąpienia awarii w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się to podjęcia czynności związanych z naprawą sieci zgodnie z Poziomem Świadczenia Usług (dostępnym na stronie www.aquanet.pl). W przypadku nie podjęcia działań przez Wykonawcę w czasie określonym w Poziomie Świadczenia Usług, AQUANET S.A. dokona naprawy i obciąży kosztami usunięcia awarii Wykonawcę.
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za podjęcie czynności w przypadku wystąpienia awarii w trakcie trwania okresu gwarancyjnego:
Firma
Imię i nazwisko |  |  |  |  | Nr telefonu |  | E-mail
UWAGI
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier Kontraktu
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  | 3
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_mechaniczny_kubatura
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU MECHANICZNEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Podczas I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny) komisja dokonała sprawdzenia i oceny następujących elementów:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch mechaniczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego.
Uwagi do rozruchu mechanicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
DO PROTOKOŁU ROZRUCHU MECHANICZNEGO WYKONAWCA ZAŁĄCZA:
1 | Protokół z pierwszego uruchomienia
2 | Protokół badań elektrycznych
3 | Inne (wymienić)
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_hydrauliczny_kubatura
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU HYDRAULICZNEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu hydraulicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny).
Rozruch hydrauliczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu wody jako medium.
Podczas trwania II etapu rozruchu (rozruch hydraulicznego) sprawdzono:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch hydrauliczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Uwagi do rozruchu hydraulicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_technologiczny_kubatura
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu technologicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu II etapu rozruchu (rozruch hydrauliczny).
Rozruch technologiczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu …………………. jako medium.
Podczas trwania III etapu rozruchu (rozruch technologiczny) sprawdzono:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch technologiczny obiektu został zakończony z wynikiem |  |  |  |  | negatywnym/pozytywnym * .
Obiekt |  | nie nadaje się/nadaje się * |  | do przeprowadzenia odbioru końcowego.
Uwagi do rozruchu technologicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Członkowie poszczególnych branż AQUANET S.A., wchodzący skład Komisji Rozruchowej potwierdzają:
- Kompletność i przejęcie dokumentacji wymaganej do zakończenia rozruchu technologicznego
- Gotowość do przejęcia obiektu do eksploatacji.
Przejęcie do eksploatacji przez AQUANET S.A. zostanie potwierdzone w Protokole odbioru końcowego.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_mechan_hydrau_tec_uwagi
|  |  | UWAGI DO ROZRUCHU MECHANICZNEGO/HYDRAULICZNEGO/ TECHNOLOGICZNEGO * |  | Miejscowość | Poznań
[5 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  | Źródło finansowania | własne
Data zawarcia Umowy |  |  | TEST TEST TEST |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A.
Wykonawca |  |  | TEST TEST TEST
Inżynier Kontraktu |  |  | TEST TEST TEST
Inwestor Zastępczy |  |  | TEST TEST TEST
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
LISTA UWAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 | 3 | 4
ZME |  |  | JTS | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
|  |  |  | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## lista rozwijana (hidden)
FINANSOWANIE | FORMUŁA | DOKUMENT | DOKUMENT | BRANŻA | SIEĆ | ZGRZEW | POŁĄCZENIE | WŁĄCZENIE | PRZYŁĄCZE WŁĄCZENIE | PRZYŁĄCZE ZAKOŃCZENIE | WODOMIERZ | USTERKA | EKSPLOATACJA | ZASADY EKSPLOATACJI | WYNIK | OBIEKT
własne | Buduj | wewnętrzny | tak | branża konstrukcyjna | wodociąg | doczołowy | rura | zgoda | opaska+zasuwa | konsola wodomierzowa w budynku | biuro | usunięta | przejmuje | zostały określone w umowie będącej podstawą realizacji | pozytywnym. | nadaje się
FS6 | ZiW | zewnętrzny | nie | branża sanitarna | kanalizacja sanitarna tłoczna | elektrooporowy | kształtka | brak zgody | opaska do zgrzewania + zasuwa | studnia wodomierzowa z konsolą | garaż | nie usunięta | nie przejmuje | zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Inwestorem a Aquanet SA (Biuro Zarządu) | negatywnym. | nie nadaje się
zewnętrzne |  |  | nie dotyczy | branża elektryczna | kanalizacja sanitarna grawitacyjna |  |  |  | nawiertka inna | studnia wodomierzowa bez konsoli | inne
|  |  |  | branża technologiczna | rury osłonowe |  |  |  | trójnik istniejący | przyłącze zakorkowane bez konsoli wodomierzowej | klatka schodowa
[5 empty] | sieci technologiczne |  |  |  | istniejące wyprowadzenie | korek na przyłączu kanalizacyjnym | korytarz
[9 empty] | odgałęzienie nasadowe | trójnik nabudowany na sieci | kotłownia
[9 empty] | przejście szczelne | studzienka rewizyjna | kuchnia
[9 empty] | studnia istniejąca |  | łazienka
[9 empty] | nabudowanie studni |  | piwnica
[9 empty] | nowa studnia |  | pokój
[9 empty] | S - studnia wodomierzowa |  | pomieszczenie gospodarcze
[9 empty] | B - za pierwszą ścianą w budynku |  | pomieszczenie pod schodami
[9 empty] | I - inne określić miejsce montażu w uwagach |  | pomieszczenie techniczne
pralnia
studnia tymczasowa
studnia docelowa
studzienka
wiatrołap

## logo (hidden)
0
logotyp
własne
FS6
zewnętrzne

## SŁOWNIKI (hidden)
RODZAJ PROTOKOŁU | SIEĆ | RODZAJ | MATERIAŁ | JEDNOSTKA MIARY | PRODUCENT SKRÓT | PRODUCENT | EKSPLOATACJA | ZASADY EKSPLOATACJI | DOKUMENTY
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/PRÓBY SZCZELNOŚCI | sieć wodociągowa | rura | PVC | m | AEON | AEON International (Europe) Sp. z o. o., ul. Powstańców Wielkopolskich 93, Szamotuły | przejmuje | zostały określone w umowie będącej podstawą realizacji | TAK
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO | sieć kanalizacji sanitarnej | zasuwa | PE100 | szt. | AVK | AVK Armadan Sp. z o.o., ul. Jakubowska, Pniewy | nie przejmuje | zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Inwestorem a Aquanet S.A (Biuro Zarządu) | NIE
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO | rurociąg tłoczny | hydrant ogrodowy | PE100RC |  | BETONIARSTWO NOGAJ | Betoniarstwo NOGAJ, ul. Kiszkowska 48, Pobiedziska |  |  | NIE DOTYCZY
| przepompownia ścieków | hydrant podziemny | PE100RC (z płaszczem PP) |  | BOHAMET | BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o., ul. Kościelna 2, Ciele
| tłocznia ścieków | hydrant nadziemny | PE100RC (z płaszczem PE) |  | BRUK-BET | BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199
| przyłącza wodociągowe zgodnie z zestawieniem | zasuwa hydrantowa | Żeliwo sferoidalne |  | DOMEX | DOMEX Sp. z o.o., ul. Pieszycka, Dzierżoniów
| przyłącza kanalizacyjne zgodnie z zestawieniem | studnia kanalizacyjna | Żeliwo szare |  | HYDROTOP | DZTO Hydro-Top sp. z o.o., ul. Koszarowa 12, Kożuchów
| rura ochronna | właz | Kamionka |  | FABET | FABET Sp. z o.o., ul. Zakładowa 15, Konin
|  | komora | Kamionka glazurowana |  | JAFAR | Fabryka Armatur JAFAR S.A., ul. Kadyiego 12, Jasło
|  | zbiornik | Beton |  | GAMRAT | GAMRAT S.A. ul. Mickiewicza 108, Jasło
|  | pompa | Żelbet |  | KACZMAREK | KACZMAREK Malewo Sp. J, Malewo 1, Gostyń
|  | studnia wodomierzowa | Żeliwo z wypełnieniem betonowym |  | KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE | Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., ul. 1 Maja 57, Końskie
|  | komora wodociągowa | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy A15 |  | MAGNAPLAST | Magnaplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69
|  | likwidacja | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy B125 |  | MATBET | MATBET, ul. Rolna 12, Sady
|  | unieczynnienie | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy C250 |  | METALPOL WĘGIERSKA-GÓRKA | METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o. ul. Kolejowa 6, Węgierska Górka
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy D400 |  | FANSULD | Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. j., ul. Zielona 22, Końskie
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy E600 |  | PASCAL PREFABRYKATY | Pascal Prefabrykaty Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 20B, Międzychód
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy F900 |  | PIPELIFE | PIPELIFE Polska S.A., ul. Torfowa 4, Krokowa
|  |  | Cegła klinkierowa |  | PLASTPIPE | PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Chodzieska 31, Czarnków
|  |  | Żywice polies. (t. odśrodkowa) |  | PROFIL | PROFiL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o., ul. Lutycka 45, Piła
|  |  | Żywice polies. (t. nawojowa) |  | SKOPLAST | Przedsiębiorstwo SKOPLAST Stanisław i Krzysztof Szkopek Sp. J., ul. Raszkowska 9a, Kaczory
|  |  | Rękaw filcowy |  | RADPOL | RADPOL S.A. ul. Batorego 14, Człuchów
|  |  | Rękaw z włókna szklanego |  | SAINT-GOBAIN PAM | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, Gliwice
|  |  | Natrysk poliuretanem |  | SVOBODNY SOKOL | SVOBODNY SOKOL POLSKA, ul. Działowa 22/7, Poznań
|  |  | Natrysk polimocznikiem |  | TTPLAST | TTPLAST S.A., Targowisko 476, Kłaj
|  |  | Stal |  | WAVIN | WAVIN Polska S.A., ul. Dobieżyńska 43, Buk
|  |  | Stal 3LPE |  | AKWA GNIEZNO | Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, Gniezno
|  |  | Azbesto-cement |  | ZINPLAST | ZINPLAST Sp. z o.o. ul. Garbarska 41, Wolbrom
|  |  | PP |  | ZPB KACZMAREK | ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp.k., Folwark 1, Rawicz
Cementowanie
Aluminium
Polimerobeton
PRC
Nieokreślony
Inny